## Consultores
MEXICO
8447-MX "PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL"
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (12 MESES: 01/18 - 12/18)
CATEGORIA: SERVICIOS CONSULTORÍA | [6 empty] | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS | [27 empty] | DATOS DEL CONTRATO | [6 empty] | OBSERVACIONES
Identificador | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | TIPO DE REVISIÓN | METODO DE SELECCIÓN |  | ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: LISTA CORTA Y SOLICITUD DE PROPUESTAS (SP) |  | No Objeción Banco Mundial/ Registro NAFIN |  | ETAPA: SP ENVIADO A LISTA CORTA |  | ETAPA: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA TÉCNICA |  | ETAPA: EVALUACION PROPUESTAS TECNICAS |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: APERTURA ECONÓMICA |  | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA Y NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO |  | Registro Banco Mundial / Registro NAFIN |  | FECHA DE FIN DEL CONTRATO |  | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado |  | Modificaciones Contrato |  | Monto Total Pagado
[7 empty] | PREPARACION |  |  |  | PREPARACION |  |  |  | INVITACION |  | APERTURA |  | EVALUACIÓN |  |  |  | APERTURA |  | PROPUESTA FINANCIERA
[5 empty] | PROGRAMADO | REAL | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real |  | M.N. | DLS | M.N. | DLS | M.N. | DLS
FIRMAS
SEDESOL-167-SCC-CF-DGDR-17 | Estudio para mejorar la focalización de la inversión de los recursos del FAIS con base en el diseño de un indicador de infraestructura social. Consultoría para proponer mejoras en el esquema de focalización de los recursos del FAIS con base en el análisis de información oficial disponible y estudios en campo. | 5500000 | 296719.8964 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-04-23 |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-08 |  | 2018-12-31 | [8 empty] | Este proceso derivó de la Misión Técnica sobre el FAIS que realizó el BM a SEDESOL el 30 y 31 de mayo de 2017.
SEDESOL-168-SCC-CF-DGDR-17 | Estudio para conocer el estatus de las Obras MIDS 2014-2017. A través de una muestra representativa y evidencia en campo a nivel nacional se conocerá el estatus de las obras y de las dificultades en el ciclo de planeación y ejecución de los proyectos del FAIS con la finalidad de hacer propuestas de mejora. | 5500000 | 296719.8964 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-04-23 |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-08 |  | 2018-12-31 | [8 empty] | Este proceso derivó de la Misión Técnica sobre el FAIS que realizó el BM a SEDESOL el 30 y 31 de mayo de 2017.
SEDESOL-169-SCC-CF-DGDR-17 | Diseño, desarrollo e implementación del sistema de capacitación a distancia FAIS Desarrollo del sistema de capacitación en línea que permita capacitar a todos los funcionarios públicos locales y del gobierno federal que intervienen en la coordinación y operación del FAIS consiguiendo con esto el abatimiento de costos y la capacitación permanente del personal relacionado las acciones que se llevan a cabo con el FAIS. | 5500000 | 296719.8964 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-04-23 |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-08 |  | 2018-12-31 | [8 empty] | Este proceso derivó de la Misión Técnica sobre el FAIS que realizó el BM a SEDESOL el 30 y 31 de mayo de 2017.
SEDESOL-170-SCC-CF-UPRI-17 | Consultoría para elaboración del Estudio “Lo que dicen los pobres, 15 años después”. Realizar un estudio sobre “lo que dicen los pobres” 15 años después de realizado el primer estudio de este tipo, para actualizar la información sobre la manera en que la población en pobreza percibe y caracteriza el fenómeno, y sobre las soluciones y enfoques que plantean. | 4491775 | 250000 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-18 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-18 |  | 2017-08-25 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-08 |  | 2017-12-29 | [8 empty] | Con el Oficio Núm. 613.UPRI/552/2017 se comunico al Agente Financiero (NAFIN) que dicho proceso de contratación no se llevará a cabo debido a un replanteamiento del alcance del estudio.
SEDESOL-136-SBCC-CF-DGGPB-17 | Consultoría para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral de las herramientas del SISI (back office)Consultoría para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral que contemple la totalidad de las herramientas del SISI así como el control y gestión de la información de entradas, salidas, altas, bajas, cambios, actualizaciones, versiones, y los estados (en marcha, procesamiento, saturación, en mantenimiento, actualización, etc.) que guarda cada uno de los componentes del SISI y que contemple la gestión de documentación que genere cada herramienta que permita el seguimiento de las reglas de negocio (gobierno de datos y gobierno de servicios), que incluya software, capacitación, mantenimiento, soporte técnico, entre otros. | 8000000 | 460000 | Posterior | Selección Basada en Calidad y el Costo | Selección Basada en Calidad y el Costo | 2017-04-03 | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-03 | 2017-08-11 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-05-04 | 2017-11-13 | 2017-06-05 | 2017-12-11 | 2017-06-06 | 2017-12-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-09 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-06-12 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-12-28 |  | Soultech, S. de R.L. de C.V. | 7998055 | 412351.6462 | 0 | 0 | 299927.06 | 15463.1866 | El área ejecutora (DGGPB) señala que al momento del registro de la consultoría en el PAC, el monto estimado para esta consultoría sería de 400,000 dólares considerando un tipo de cambio de $20 por dólar, de tal forma que convertido en moneda nacional el monto ascendía a $8,000,000 MXN, costo que se refleja en los Términos de Referencia y que se ha usado en todos los trámites administrativos (suficiencia presupuestal, acuerdo de erogación del gasto, estudio de factibilidad, solicitud plurianual, etc.). Derivado que el tipo de cambio del peso frente al dólar, ha ido a la baja, se solicita incrementar de USD$400,000 a USD$460,000, ya que se pretende actualizar el monto de $8,000,000 a razón de $17.00 por dólar ya que, dicha cantidad es la que se ha estimado costará la consultoría (mismo monto fue avalado por la investigación de mercado realizada por la DGGPB). Con oficio BDB-2746(2488) NAFIN registró la documentación del proceso, quedando pendiente la modificación del monto de la consultoría en la siguiente actualización del PAC.
SEDESOL-87-SCC-CF-DGGPB-16-4 | Sistema de Sincronización de encuestas configurable y gestión de repositorio de datos Consultoría para desarrollar, soportar y mantener un sistema de sincronización flexible y fácilmente configurable que permita, sin necesidad de programación especializada, recibir las encuestas y almacenarlas en las tablas transaccionales del repositorio de la DGGPB para, posteriormente, transformar ésta información, y la de otras fuentes de universos potenciales, para ser evaluada, analizada y calificada, optimizando así el uso de tiempo y recursos. Mientras que el sistema es totalmente operado por personal especializado de la SEDESOL. Corresponde a la segunda de 3 consultorías que efectuarán de manera simultánea y que se derivan de la consultoría de focalización declarada desierta en 2015. | 3593420 | 200000 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-04-03 | 2017-10-10 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-04-24 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-05-22 | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-06-30 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Technogi Desarrollo y Consultoría de Software, S. de R.L. de C.V. | 3800000 | 199447.8444 | 0 | 0 | 3800000 | 199447.8444 | Contrato terminado
SEDESOL-133-SCC-CF-DGGPB-17 | Consultoría en seguridad Informática Integral 2017Consultoría que servirá para definir e implementar la seguridad, protección y privacidad de la integridad de las herramientas que constituyen el SISI, asimismo para toda la información y documentación almacenada en el sistema. | 4042597.5 | 225000 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-05-17 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-06-02 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-16 | 2017-08-23 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-06-30 | 2017-09-29 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Grupo Cynthus, S.A. de C.V. | 4650000 | 255523.989 | 0 | 0 | 4650000 | 255523.989 | Contrato terminado
SEDESOL-134-SCC-CF-DGGPB-17 | Consultoría para certificaciones tecnológicas 2017Consultoría que brinde capacitaciones y certificaciones para el personal de la DGGPB relacionadas a las tecnologías implementadas en el SISI. | 5390112.0329 | 299999 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-05-19 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-06-08 | 2017-08-31 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-16 | 2017-08-21 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-06-30 | 2017-09-29 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Coorporativo IT Professional S.A. de C.V. | 6000000 | 329708.3729 | 0 | 0 | 6000000 | 329708.3729 | Contrato terminado
SEDESOL-135-SBCC-CF-DGGPB-17 | Consultoría para el desarrollo de un motor biométrico Consultoría para el desarrollo de un motor biométrico que permita el procesamiento, análisis y explotación de información biométrica y para el análisis de confrontas que ayudarán para la identificación de beneficiarios únicos. | 12576970 | 700000 | Posterior | Selección Basada en Calidad y el Costo |  | 2019-04-03 |  | 2019-04-10 |  | 2019-05-03 |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-14 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-18 |  | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-09 |  | 2019-07-09 |  | 2019-07-16 |  | 2020-08-31
SEDESOL-143-SCC-CF-DGGPB-17 | Consultoría para lineamientos normativos y propuesta de ley Consultoría de índole jurídico-administrativo y de alto nivel técnico para: 1) Generar una propuesta de Lineamientos normativos del SISI a partir del análisis y mejora de los lineamientos existentes para la integración del PUB y el SIFODE. 2) Generar una propuesta consolidada de reforma a la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento a partir de un análisis a profundidad de las iniciativas presentes actualmente en el Congreso y la perspectiva de SEDESOL, contemplando la construcción del Sistema de Información Social Integral (SISI) y demás aspectos relacionados con la generación, homogeneización y sistematización de información para la toma de decisiones de política social, a fin de contar con los elementos necesarios para impulsar una reforma consensuada que permitan agilizar la negociación política. | 1437368 | 80000 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-07-03 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-26 | 2017-07-25 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-06-30 | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | DLA Piper México, D. C. | 1600000 | 89644.3919 | 0 | 0 | 1600000 | 89644.3919 | Contrato terminado
SEDESOL-144-SCC-CF-DGGPB-17 | Asesoría para auditorías tecnológicas de calidad Con el resultado de esta consultoría se espera obtener de la firma: • Inventarios de herramientas tecnológicas en el SISI. • Diagnósticos de funcionalidades de las herramientas tecnológicas en el SISI. • Análisis del estado de los entregables por cada firma consultora del SISI. • Auditorías tecnológicas a las herramientas del SISI. | 3054407 | 170000 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-06-05 | 2017-09-04 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-25 | 2017-08-23 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-06-30 | 2017-09-19 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Grupo Cynthus S.A. de C.V. | 2650000 | 149203.3106 | 0 | 0 | 2650000 | 149203.3106 | Contrato terminado
SEDESOL-146-SCC-CF-DGGPB-17 | Consultoría especializada en Gobierno de Datos y Arquitectura Empresarial Consultoría que en el ámbito de la arquitectura empresarial provea al SISI de un inventario de servicios, lineamientos de comunicación entre las herramientas (gobierno de servicios y gobierno de aplicativos), supervisión técnica de implementación de herramientas (Interoperabilidad), supervisión y mejoras de arquitectura de aplicativos y servicios, definición de estándares y lineamientos para la implementación de software y diseño de arquitectura para elementos adicionales. Asimismo que en el ámbito del Gobierno de datos proporcione análisis de las estructuras de las entidades maestras, lineamientos para la administración y servicios de entidades y datos maestros, lineamientos y definiciones del modelo de gobierno de datos, documentación y generación de los procesos relacionados con los flujos de información del SISI entre sus herramientas y los diferentes procesos de la DGGPB. Esta consultoría deberá también apoyar en la revisión de propuestas técnicas y en la valoración de entregables de las firmas participantes en el SISI. | 1437368 | 80000 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2017-05-15 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-06-05 | 2017-08-30 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-26 | 2017-08-15 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-06-30 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | Ultrasist, S.A. de C.V. | 1650000 | 90519.0858 | 0 | 0 | 1650000 | 90519.0858 | Contrato terminado
SEDESOL- 174-SSF-CF-UPRI-17 | Estudio del progreso de resultados y políticas sociales en México. Analizar la efectividad de los programas sociales para mejorar las condiciones de vida de los grupos objetivo de programas sociales específicos hacia la construcción de un Sistema de Protección Social. | 6000000 | 338363.6733 | Posterior | Selección con Base en una Sola Fuente |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | 2017-08-28 |  | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 |  | 2017-09-11 |  | 2017-12-29 | [8 empty] | Este estudio se cancela debido a que la fuente de financiamiento no fue viable.
SEDESOL-193-SSF-CF-DGGPB-18 | Consultoría en certificaciones tecnológicas 2018. La plataforma tecnológica que compone el SISI debe contar con personal capacitado para su operación diaria; dicho personal deberá contar con los conocimientos necesarios para poder hacer administrar, configurar y optimizar las herramientas que componen el SISI,asi evitando ser dependientes de personal externo. Con base a esto es una necesidad contar con la debida transferencia de conocimiento, de tal manera que se hace indispensable que personal docente, y con ambientes recreados similares, facilite el aprendizaje del manejo y administración de las herramientas del SISI. | 6000000 | 323694.4325 | Posterior | Selección con Base en una Sola Fuente | Selección con Base en una Sola Fuente | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-04-23 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-23 | 2018-12-31 |  | Corporativo IT Professional S.A. de C.V. | 6000000 | 308908.9336 |  |  |  |  | Con la contratación de esta consultoría se pretende capacitar al personal de la DGGPB; dicho personal deberá adquirir los conocimientos necesarios para poder administrar y modificar las implementaciones realizadas, evitando así ser dependientes de firmas consultoras para la operación diaria del SISI. Se anexa Investigación de mercado de la consultoría y la justificación de la contratación por SSF.
SEDESOL-195-SCC-CF-DGGPB-18 | Reingeniería de procesos y procedimientos. Se pretende que esta consultoría lleve a cabo una reingeniería de los procesos y los procedimientos que se realizan en la DGGPB. Dicha reingeniería deberá sustentarse en el análisis técnico especializado de las implicaciones que tendrán lugar a partir de la puesta en producción de la plataforma tecnológica del Sistema de Información Social Integral (SISI), cuya primera versión en productivo se prevé liberar a finales del 3er trimestre de 2018. La liberación del SISI, y en general el uso de las funcionalidades, las herramientas y soluciones tecnológicas que este conlleva, hará necesario identificar los cambios en los procesos y subprocesos de negocio que deberán tener lugar de forma progresiva. Esta consultoría deberá realizar un diagnóstico de los procesos actuales que deberá derivar en una propuesta de reingeniería de los mismos. | 4000000 | 215796.2883 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 2018-06-11 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-06-25 |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-09 |  | 2018-12-31
SEDESOL-196-SCC-CF-UPRI-18 | Implementación del Sistema de Planeación. Implementación del ciclo de mejora contínua diseñado durante la primer etapa del proyecto en 4 programas prioritarios de la Secretaría para pilotear el Sistema de Planeación de la SEDESOL | 3000000 | 161847.2162 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-04-23 |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-08 |  | 2018-12-31
SEDESOL-200-SCC-CF-DGGPB-18 | Estrategia de posicionamiento del SISI. Actualmente no se cuenta con una estrategia de posicionamiento del SISI ante actores clave (académicos, universidades, empresarios, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil) que permita al SISI posicionarse como una herramienta para la consolidación de una política de desarrollo social de Estado que permita su continuidad de manera transexenal. Resulta crucial identificar las complementariedades y sinergias que puede ofrecer el SISI como herramienta de soporte para el despliegue de cualquier política social que pretendan elegir los actuales candidatos. El SISI debe ser conceptualizado como una herramienta adaptativa y sinérgica a las diversas propuestas de política social que se estén debatiendo en la coyuntura actual. El posicionamiento de esta herramienta ante los actores clave previamente mencionados permitirá transmitir el mensaje de que el SISI es una herramienta necesaria y sinérgica a cualquier propuesta de política de desarrollo social que se pretenda llevar a cabo por la siguiente administración, esto en independencia al resultado de las elecciones que se realizarán en julio del presente año. Es importante reiterar que el SISI es una herramienta con alcance nacional, por tanto, es fundamental que también sea adoptada por las administraciones estatales y municipales. Es pertinente reconocer, para la propagación adecuada de este mensaje, el hecho de que cada audiencia tiene características distintas que deben ser identificadas y atendidas para lograr una mayor efectividad en su implantación. | 1600000 | 83976.2767 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2018-06-11 | 2018-05-22 | 2018-06-18 | 2018-06-01 | 2018-07-02 |  | 2018-07-09 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-07-23 |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 |  | 2018-12-31
SEDESOL-59-SBCC-CF-DGGPB-27 | Implementación de Plataforma de Interoperabilidad e Integración de Información. La plataforma de interoperabilidad tendrá la capacidad de recibir información, estandarizarla a un protocolo de información y gobernarla a través de procesos propios de la DGGPB. | 24352110 | 1410000 | Previa | Selección Basada en Calidad y el Costo | Selección Basada en Calidad y el Costo | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2018-11-30 |  | Ultrasist, S.A. de C.V. | 21581939.2 | 1249605.6511 | 26581939.2 | 1539108.2856 | 19517579.8 | 1130078.1541 | Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2015 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.007.2015 firmado el 12 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-58-SBCC-CF-DGGPB-26 | Data Quality para el Sistema de Información Social y política de aseguramiento de calidad de la información. Establecimiento de una plataforma en el que coexisten distintas fuentes de información, proveniente de diferentes generadores de información las cuales interactúan para la obtención de diversos productos específicos como son el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y su implementación dentro de la plataforma geográfica para la consolidación del RUP. | 34542000 | 2000000 | Previa | Selección Basada en Calidad y el Costo | Selección Basada en Calidad y el Costo | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2018-11-30 |  | Intellego, S.C. | 29032265.4 | 1680983.4636 | 33032265.4 | 1912585.5712 | 26829817.33 | 1553460.5599 | Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2015 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.008.2015 firmado el 05 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-110-SCC-CF-DGGPB | Sistema de gestión de usuarios y Portal del SISI. Funciona para una autenticación primaria de los usuarios y login para que las aplicaciones primarias y secundarias Así como la administración de los usuarios que harán uso del SISI gestionando los diferentes niveles de acceso a las herramientas del sistema y Página web principal del SISI. | 6099129.6695 | 299999 | Posterior | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2018-12-13 |  | Inssoft Soluciones Java de México, S. de R.L. de C.V. | 5400000 | 265610.7818 | 6480000 | 318732.9382 | 4860000 | 239049.7036 | Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2016 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.017.2016 firmado el 07 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-48-SBCC-CF-DGGPB-21 | Implementación de la plataforma e-learning del Sistema de Información Social Integral. Software que automatiza la administración de eventos de capacitación a través de servicios que: muestran un contenido, registran avance de cada usuario, mantiene una secuencia del contenido, registra calificaciones, permiten asignación de actividades y recursos adicionales, proveen mecanismos de colaboración, incluso puede ser la base de una comunidad de aprendizaje. | 15548400 | 900000 | Previa | Selección Basada en Calidad y el Costo | Selección Basada en Calidad y el Costo | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2018-11-30 |  | PlanMedia Mex, S.A. de C.V. | 15602000 | 903102.57 | 16202000 | 937832.8317 | 14183636.36 | 821002.3362 | Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2015 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.006.2015 firmado el 22 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-206-SSF-CF-DGGPB-18 | Verificación del cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-I-9126-2. Se requiere la contratación de un servicio especializado, para que lleve a cabo la revisión de la calidad del sistema evaluando por lo menos las siguientes características: Funcionalidades, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad y calidad de uso. Mediante este servicio se busca obtener una evaluación o certificación de un tercero confiable sobre la utilidad del uso de herramientas tecnológica en la política de desarrollo social. Se prevé que se desarrolle en un periodo de 3 a 4 semanas con la participación de una firma experta en materia de tecnología. | 800000 | 42622.7936 | Posterior | Selección con Base en una Sola Fuente |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-10-29 |  | 2018-11-05 |  | 2018-11-05 |  | 2018-11-12 |  | 2018-12-10 | [8 empty] | Se anexa Investigación de mercado de la consultoría y la justificación de la contratación por SSF.
Subtotal: |  | 162465657.2024 | 9131458.3698 | [32 empty] | 105964259.6 | 5934610.0411 | 82296204.6 | 4708259.6266 | 86040960.55 | 4873100.9352
Identificador | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | TIPO DE REVISIÓN | METODO DE SELECCIÓN |  | 2015-06-12: ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS; 2015-06-24: No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN; 2015-10-27: ETAPA: TÉRMINOS DE REFERENCIA; 2015-11-09: No Objeción Banco Mundial/ Registro NAFIN; 2015-12-18: ETAPA: EVALUACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN; 2015-12-28: No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN; 2015-12-28: ETAPA: FIRMA CONTRATO; 2016-02-17: Registro Banco Mundial / Registro NAFIN; 2018-11-30: FECHA DE FIN DEL CONTRATO |  | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado |  | Modificaciones Contrato |  | Monto Total Pagado |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | PREPARACION |  |  |  | PREPARACION | [13 empty] | ADJUDICACIÓN
[5 empty] | PROGRAMADO | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | [10 empty] | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL |  | M.N. | DLS | M.N. | DLS | M.N. | DLS
CONSULTORES INDIVIDUALES
SEDESOL-165-3CV-CI-DGGPB-17 | Analista ETL/MDM Sr. B 2017 Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales o informática con amplia experiencia en diseño y configuración de procesos ETL (Oracle, Informática, IBM), así como en el diseño de proyectos de MDM. Se requiere que maneje herramientas de BI y análisis de datos. | 287473.6 | 16000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES | [9 empty] | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-24 | 2017-07-07 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Lidia Vega Romero | 324800 | 18494.6873 | 0 | 0 | 324800 | 18494.6873 | Este proceso es una continuación al proceso Analista ETL/MDM Sr. 2017 (Identificador: SEDESOL-142-3CV-CI-DGGPB-17). Se contratará un nuevo Consultor para llevar a cabo el proceso, retomando las actividades y el monto no pagado del proceso anterior, de quién únicamente se recibió un entregable equivalente al 20% del contrato. Quedó pendiente por ejecutar $324,800 MXN. Contrato terminado.
SEDESOL-98-3CV-CI-DGGPB_ET16_9 | Especialista en Calidad de Procesos Especialista con formación en ingeniería industrial, sistemas computacionales, informática o electrónica, con amplia experiencia (5 años) en auditorias ISO, creación de políticas y procedimientos del sistema de gestión de calidad de proceso, revisión de niveles de servicios establecidos, identificación de áreas de mejoras de acuerdo a los procedimientos e implementar acciones para lograrlo, sustentabilidad al sistema de calidad de ISO, capacitación en temas de calidad, verificación de resultados satisfactorio en los servicios, seguimiento a inconformidades a través de acciones correctivas y de mejora para solventar los incumplimientos, realizar de auditorías internas y seguimiento a los resultados/observaciones, atención de auditorías externas. | 386292.65 | 21500 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 2017-04-28 | 2017-08-04 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Ángela Bautista Salazar | 219008 | 12253.3612 | 0 | 0 | 219008 | 12253.3612 | La experiencia requerida se modificó de 5 a 3 años, debido a que no se encontraron posibles candidatos que cumplieran con la temporalidad solicitada en el rubro de experiencia previamente planteada. Se considera que un candidato con 3 años de experiencia es adecuado para realizar esta Consultoría. Contrato terminado.
SEDESOL-99-3CV-CI-DGGPB-ET16_8 | Especialista en Información Geográfica Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales, informática o electrónica para que efectúe tareas de revisión e implementación de normatividad orientada a Sistemas de Información Geográfica y seguimiento a las actividades de implementación de los componentes geográficos. | 386292.65 | 21500 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-04-28 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Fernando Enrique Sánchez Marroquín | 146000 | 7847.7325 | 0 | 0 | 146000 | 7847.7325 | Contrato Terminado.
SEDESOL-101-3CV-CI-DGGPB-ET16_11 | Arquitecto SOA Especialista con formación en ingeniería industrial, informática, sistemas computacionales o electrónica con amplia experiencia (8 años) en implementación de proyectos de software, conocimiento avanzado by certificación de SOA (Oracle, IBM) | 386292.65 | 21500 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-04-28 | 2017-09-28 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | José Alfredo Ley Carmona | 160000 | 8825.1517 | 0 | 0 | 160000 | 8825.1517 | Contrato Terminado.
SEDESOL-129-3CV-CI-DGGPB-17 | Manual Operativo del SISI 2017 Consultoría para la creación del documento que rija la operación y que establezca de manera clara y precisa las reglas del negocio del SISI que permita precisar los procesos y funciones de manera detallada en los temas de focalización, uso, explotación, actualización y compartición de la información, asimismo que permita la consolidación del Registro Único de Participantes considerando los aspectos normativos, administrativos y operativos relacionados al dato único de cada participante. | 898355 | 50000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: NO APLICA; 2015-12-28: NO APLICA; 2015-12-28: 2017-05-26; 2018-11-30: 2017-12-29 | [8 empty] | El área ejecutora (DGGPB) decidió cancelar dicho proceso. Se planea que los entregables de esta Consultoría se incluyan como parte de una de las tres extensiones de contratos plurianuales que se pretenden realizar.
SEDESOL-139-3CV-CI-DGGPB-17 | Especialista en Minería de datos (Data Scientist) B 2017Especialista con formación en actuaría o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos en SAS y SPSS así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos. Requiere conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL y cubos de información. | 305440.7 | 17000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-04-28 | 2017-04-11 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-12-29 | 2017-12-12 | Andrea Navarrete Rivera | 371200 | 19858.4444 | 0 | 0 | 371200 | 19858.4444 | Contrato Terminado.
SEDESOL-140-3CV-CI-DGGPB-17 | Especialista en Minería de datos (Data Scientist) C 2017 Especialista con formación en actuaría o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos. Requiere conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL (Postgres) y cubos de información. | 228182.17 | 12700 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-07-07 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-12-29 | 2017-12-04 | Andreu Andony Boada de Atela | 257000 | 14125.6135 | 0 | 0 | 257000 | 14125.6135 | Contrato Terminado.
SEDESOL-153-3CV-CI-DGGPB-17 | Actualización del modelo de ingreso. Consultoría para llevar a cabo la revisión y actualización de la metodología de estimación del ingreso que emplea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para la identificación de posibles beneficiarios de los programas sociales. | 449177.5 | 25000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-07-28 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Juan Carlos Martínez Ovando | 500000 | 27998.0289 | 0 | 0 | 500000 | 27998.0289 | Contrato Terminado.
SEDESOL-163-3CV-CI-UPRI-17 | Consultoría de apoyo para actividades de adquisiciones relacionadas con el proyecto 8447-MX 2017 El consultor llevará a cabo los procesos administrativos de la adquisición de bienes, contratación de consultorías y servicios distintos a los de consultoría para alcanzar los objetivos del subcomponente 2.1 y 2.2 del Proyecto, con funciones como gestión del SEPA, carga de Planes de Adquisiciones (PAC), revisión de documentación técnica (TDRs, Evaluaciones de 3CVs, Documentos Estándar de Licitación, etc) y su envío a NAFIN. | 449177.5 | 25000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-12-29 | 2017-12-21 | Marcela Abigail Ovando Vides | 325000 | 18187.3125 | 0 | 0 | 325000 | 18187.3125 | Contrato Terminado.
SEDESOL-164-3CV-CI-UPRI-17 | Consultoría de apoyo en temas de administración y gestión fiduciaria del proyecto 8447-MX 2017 El consultor llevará a cabo los procesos de administración financiera y gestión fiduciaria del Proyecto, como la generación de insumos para los informes financieros, las solicitudes de desembolso y proyecciones, los trámites internos necesarios para el control de pago a consultores y sus facturas. También apoyará en las Misiones Técnicas y de Supervisión del Banco Mundial, manteniendo al día el estatus de los recursos del proyecto. | 449177.5 | 25000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-26 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 2017-12-29 | 2017-12-27 | Ángel Guillermo Cárdenas Cravioto | 375000 | 20931.0114 | 0 | 0 | 375000 | 20931.0114 | Contrato Terminado.
SEDESOL-171-3CV-CI-UPRI-17 | Consultoría de enlace para la coordinación de las actividades administrativas del proyecto 8447-MX 2017 El consultor tendrá a su cargo la coordinación en temas financieros y de adquisiciones entre las unidades coejecutoras, al interior de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, con el fin de alcanzar las metas establecidas para el componente 2 del Proyecto 8447-MX. | 449177.5 | 25000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | 2017-09-08 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 2017-12-21 | Cristha Yanelli Cuen Lomeli | 194685.32 | 10949.0647 | 0 | 0 | 194685.32 | 10949.0647 | Contrato Terminado.
SEDESOL-174-3CV-CI-DGAP-17 | Consultoría Individual de Apoyo para el diseño conceptual de una plataforma que sirva como herramienta orientadora de las decisiones en materia de política social Contar con el diseño conceptual de un Sistema de planeación que permita orientar a sus usuarios en temas de política social, apoyando en la investigación, definición y análisis de presentación de datos y gráficas, establecer indicadores de medición, dar seguimiento a la calidad del sistema y apoyar en las pruebas del sistema, así como coordinar los trabajos relacionados con el diseño gráfico y el desarrollo web del portal. | 310236.5 | 17500 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2017-10-09; 2015-12-28: 2017-10-16; 2015-12-28: 2017-10-16; 2016-02-17: 2017-10-23; 2018-11-30: 2017-12-29 | [8 empty] | El número de Identificador se modificó únicamente en las siglas de la Dirección General que será responsable de la ejecución, se reemplazó UPRI por DGAP, sin modificar el número, ni siglas del método de contratación. Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación (Observatorio sobre Programas Sociales) y fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. La DGAP informó que esta Consultoría ya no se llevará a cabo.
SEDESOL-175-3CV-CI-DGAP-17 | Consultoría Individual de Apoyo para el diseño gráfico y asistente del desarrollo web de una plataforma que sirva como herramienta orientadora de las decisiones en materia de política social A.Apoyar en el diseño gráfico y asistir con el desarrollo web de módulos avanzados de análisis y visualización de datos, incluyendo análisis de resultados con inteligencia computacional, su interfaz gráfica y el análisis avanzado de evolución de indicadores | 212733.6 | 12000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2017-10-09; 2015-12-28: 2017-10-16; 2015-12-28: 2017-10-16; 2016-02-17: 2017-10-23; 2018-11-30: 2017-12-29 | [8 empty] | El número de Identificador se modificó únicamente en las siglas de la Dirección General que será responsable de la ejecución, se reemplazó UPRI por DGAP, sin modificar el número, ni siglas del método de contratación. Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación (Observatorio sobre Programas Sociales) y fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. La DGAP informó que esta Consultoría ya no se llevará a cabo.
SEDESOL-176-3CV-CI-DGAP-17 | Consultoría Individual de Apoyo para el diseño gráfico y asistente del desarrollo web de una plataforma que sirva como herramienta orientadora de las decisiones en materia de política social B. Participar en la elaboración de los informes anuales de pobreza y rezago social del 2017 | 212733.6 | 12000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2017-10-09; 2015-12-28: 2017-10-16; 2015-12-28: 2017-10-16; 2016-02-17: 2017-10-23; 2018-11-30: 2017-12-29 | [8 empty] | El número de Identificador se modificó únicamente en las siglas de la Dirección General que será responsable de la ejecución, se reemplazó UPRI por DGAP, sin modificar el número, ni siglas del método de contratación. Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación (Observatorio sobre Programas Sociales) y fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. La DGAP informó que esta Consultoría ya no se llevará a cabo.
SEDESOL- 177-3CV-CI-DGEMPS-17 | Consultoría Individual de Apoyo para el diseño de la estrategia integral para identificar el cumplimiento de los objetivos de la Cartilla Social. Contar con la estrategia para el levantamiento, el marco muestral y metodológico, que permita obtener resultados estadísticamente representativos, así como con el diseño de un instrumento, de recolección de información que se aplicarán en el trabajo de campo, que nos permita identificar el grado de cumplimiento de los objetivos de la Cartilla Social 2017, con respecto a las siguientes variables: recepción, comprensión de contenidos, uso y asimilación de la información sobre los programas y derechos sociales en los hogares de los beneficiarios. | 514106.2 | 27097.5839 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-11-22 | 2017-10-16 | 2017-11-22 | 2017-10-23 | 2017-11-18 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Enrique Seira Bejarano | 514106.2 | 27310.9189 | 0 | 0 | 514106.2 | 27310.9189 | El área ejecutora (DGEMPS) solicitó la actualización del monto de la consultoría en Moneda Nacional derivado de que el IVA no fue incluido en el calculo del importe con el cual se registro en el PAC este proceso. El tipo de cambio se calculó a 18.9724 de acuerd al cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 21 de noviembre de 2017, fecha en la que se realizó la última actualización del PAC 2017-8. Este tema fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. Contrato Terminado
SEDESOL- 178-3CV-CI-UPRI-17 | Consultoría Individual senior para la elaboración del diseño conceptual de un Sistema de planeación basado en evidencia para mejorar el diseño y operación de los programas sociales. Contar con el diseño conceptual de un Sistema de planeación que permita fortalecer el diseño y operación de los programas sociales. | 780023.2 | 44000 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 2017-10-23 | 2017-11-14 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Marco Antonio López Silva | 770023.2 | 40214.7087 | 0 | 0 | 770023.2 | 40214.7087 | Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación y fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de sempriembre en el marco de la Misión de Evaluación. Contrato Terminado
SEDESOL- 179-3CV-CI-UPRI-17 | Consultoría Individual junior para apoyar la recolección y análisis de insumos que contribuyan al diseño conceptual de un Sistema de planeación basado en evidencia para mejorar el diseño y operación de los programas sociales. | 310236.5 | 17500 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 2017-10-23 | 2017-11-14 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | Pierina Carolina Agurto Salazar | 305236.5 | 15941.0742 | 0 | 0 | 305236.5 | 15941.0742 | Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación y fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de sempriembre en el marco de la Misión de Evaluación. Contrato Terminado
SEDESOL-180-RC-CI-DGGPB-18 | Ingeniero de Software Sr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones en tecnología JAVA para realizar diversas actividades en la arquitectura orientadas a servicios y procesamiento masivo de datos. | 849816 | 45846.7846 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 2018-12-31 |  | Luis Alberto Treviño Ramírez | 849816 | 47124.8191 |  |  |  |  | Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-181-RC-CI-DGGPB-18 | Arquitecto SOA 2018. Especialista con formación en sistemas computacionales con experiencia en implementación de proyectos de software, conocimiento en Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y coordinar la integración de las herramientas del SISI | 657066 | 35448.101 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2703/2018 | 2018-04-18 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-04-03 | 2018-04-30 | 2018-12-31 |  | José Alfredo Ley Carmona | 657066 | 36546.9138 |  |  |  |  | Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-182-3CV-CI-DGGPB-18 | Especialista en Calidad de Procesos 2018. Especialista con formación en alguna carrera informática con experiencia en creación de políticas y procedimientos del sistema de gestión de calidad de proceso, revisión de niveles de servicios, verificación de resultados satisfactorios en los servicios. | 481841 | 25994.8748 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-12 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 2018-04-03 | 2018-05-08 | 2018-12-31 |  | Nadia Lizzeth Méndez Miranda | 481841 | 25289.5082
SEDESOL-183-RC-CI-DGGPB-18 | Analista ETL Jr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en diseño y configuración de procesos ETL de diferentes fabricantes, así como capacidad de análisis de datos de diferentes bases de datos. | 481841 | 25994.8748 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 2018-12-31 |  | Jesús Guillermo Salinas Zamora | 481841 | 26719.5133 |  |  |  |  | Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-184-RC-CI-DGGPB-18 | Especialista en Información Geográfica 2018. Especialista con formación en alguna ingeniería o conocimientos en informática para que efectúe tareas de revisión e implementación de normatividad orientada a Sistemas de Información Geográfica y seguimiento a las actividades de implementación de los componentes geográficos del SISI. | 481841 | 25994.8748 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-04-03 | 2018-05-04 | 2018-12-31 |  | Fernando Enrique Sánchez Marroquín | 481841 | 26719.5133 |  |  |  |  | Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-185-3CV-CI-DGGPB-18 | Ingeniero en Sistemas Jr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales o conocimientos en informática con experiencia en base de datos de Oracle y programación en tecnología Java | 481841 | 25994.8748 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-05-24 | 2018-03-27 | 2018-06-07 | 2018-03-27 | 2018-06-07 | 2018-04-03 | 2018-06-26 | 2018-12-31 |  | Miguel Ángel Medina Figueroa | 405200 | 19947.9149
SEDESOL-186-3CV-CI-DGGPB-18 | Especialista en DBA-Oracle. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en manejo de la arquitectura de hardware, normalización de BDs, diseño de esquemas y técnicas de modelado de datos, con Oracle Certified Professional (OCP) | 657066 | 35448.101 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-02 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-04-03 | 2018-05-24 | 2018-12-31 |  | Jorge Gerardo Rojas Macedo | 669228 | 33497.0744
SEDESOL-187-3CV-CI-DGGPB-18 | Especialista en SysAdmin-Linux. Ingeniero en sistemas operativos Linux (en su mayoría Red Hat) con certificación vigente, conocimiento de virtualización en servidores x86 (KVM y VMWARE) Certified Professional (OCP), cambios de Hardware a nivel lógico y diagnóstico de fallas en sistema operativo, con conocimiento básico en aplicación de medidas de seguridad (hardening). | 657066 | 35448.101 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2018-03-20; 2015-12-28: 2018-03-27; 2015-12-28: 2018-03-27; 2016-02-17: 2018-04-03; 2018-11-30: 2018-12-31
SEDESOL-188-3CV-CI-DGGPB-18 | Arquitecto Tecnologías Oracle. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en atención de incidencias y problemas relacionados a la BD, administración de los parámetros de configuración y tunnig, instalación y reinstalación del software del Manejador de Base de Datos en los SO's: Linux, Windows 20XX Server, Unix, respaldos en frío y caliente de las BDs, restauración de datos y cambios de estructuras; así como conocimientos a nivel Senior de al menos Oracle Data Integrator, Master Data Management, Oracle Data Quality y Certified Professional (OCP) en Oracle. | 849816 | 45846.7846 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2018-03-20; 2015-12-28: 2018-03-27; 2015-12-28: 2018-03-27; 2016-02-17: 2018-04-03; 2018-11-30: 2018-12-31
SEDESOL-189-RC-CI-DGGPB-18 | Especialista en Minería de Datos (Data Scientist) B 2018. Especialista con formación en actuaría o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos en SAS y SPSS así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos, asimismo que tenga conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL y cubos de información. | 554853 | 29933.8045 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-04-03 | 2018-04-26 | 2018-12-31 |  | Andrea Navarrete Rivera | 335493 | 18597.7915 |  |  |  |  | Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-190-RC-CI-DGGPB-18 | Especialista en Minería de Datos (Data Scientist) C 2018. Especialista con formación en actuaría o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos. Adicionalmente, con conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL (Postgres) y cubos de información. | 554853 | 29933.8045 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 2018-12-31 |  | Andreu Andony Boada de Atela | 554853 | 30861.6863 |  |  |  |  | Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-191-3CV-CI-DGGPB-18 | Especialista en diseño UX/UI 2018. Especialista con formación en diseño, ciencias gráficas o similar con experiencia en proyectos de desarrollo web, experiencia de usuario y A/B testing. Requiere conocimiento de lenguajes de programación (html, css, javascript). | 321232 | 17330.1683 | Posterior | 3 Curriculum Vitae | 3 Curriculum Vitae | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 2018-04-03 | 2018-05-07 | 2018-12-31 |  | Mario Alejandro Nava Carrasco | 321232 | 17867.3653
SEDESOL-192-RC-CI-DGGPB-18 | Ingeniero en sistemas computacionales 2018. Especialista con formación en ingeniería de sistemas computacionales, informática o similar con experiencia en desarrollo web, dashboards de análisis de información y visualizaciones en lenguajes como D3.js o Shiny, con experiencia en el uso de tecnologías como React, D3, Javascript. | 583000 | 31452.309 | Posterior | Recontrataciones | Recontrataciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-03-27 | 2018-04-19 | 2018-04-03 | 2018-05-08 | 2018-12-31 |  | Omar Eduardo Torres Chávez | 583000 | 32329.0801 |  |  |  |  | El Ingeniero en Sistemas Jr. es un especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales o conocimientos en informática con experiencia en sistemas operativos, encaminado a la administración configuración básica y configuración avanzada de sistemas operativos Unix / Linux, con experiencia en arquitectura de TI, conocimientos en servicios web, gestión de proyectos, SQL, base de datos Oracle y programación en tecnología Java, en contraposición de la consultoría de Ingeniero en Sistemas Computacionales 2018 (renglón SEDESOL-185-3CV-CI-DGGPB-18 de este plan, "Ingeniero en Sistemas Jr. 2018") en donde esta consultora tiene un enfoque mucho más encaminado al desarrollo de software. Asimismo, se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-197-3CV-CI-UPRI-18 | Consultoría individual de seguimiento al Sistema de Planeación. El Consultor apoyará al seguimiento de la implementación del Sistema de Planeación (subcomponente 2.3) basado en los resultados, hallazgos, propuestas y metodologías identificadas en el ciclo de mejora contínua diseñado previamente para la SEDESOL | 370000 | 19961.1567 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2018-03-20; 2015-12-28: 2018-03-27; 2015-12-28: 2018-03-27; 2016-02-17: 2018-04-03; 2018-11-30: 2018-12-31 | [8 empty] | Esta contratación no corresponde a una actividad de apoyo a la estructura del área coordinadora (UPRI). Los entregables de esta consultoría contribuyen al desarrollo del subcomponente 2.3 "Sistema de Planeación basado en evidencia para la mejora contínua de los programas sociales", que se creará a partir de la reestructura del Proyecto 8447-MX que está actualmente en proceso. En cuanto al pago mensual, no rebasa los $60,000 pesos mensuales brutos dado el periodo de ejecución estimado (40 semanas).
SEDESOL-198-3CV-CI-UPRI-18 | Especialista en Minería de datos (Data Scientist) D 2018. Especialista con formación en actuaría o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos en así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos, asimismo que tenga conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL y cubos de información. | 218910 | 11489.5292 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2018-10-22; 2015-12-28: 2018-10-29; 2015-12-28: 2018-10-29; 2016-02-17: 2018-11-05; 2018-11-30: 2018-12-31 | [8 empty] | Esta consultoría individual se trata de un nuevo proceso. Se contrataría para continuar los trabajos de la "Especialista en Minería de Datos (Data Scientist) B 2018" (IDENTIFICADOR SEDESOL-189-RC-CI-DGGPB-18), cuya fecha de terminación es 16 de octubre de 2018. Por ello, el periodo de ejecución del nuevo proceso es de sólo 9 semanas. Dado que se hizo un replanteamiento de los objetivos y actividades de esta consultoría, la DGGPB decidió cancelar este proceso y en su lugar crear un nuevo proceso llamado "Especialista en Indicadores Agregados" (Indicador SEDESOL-203-3CV-CI-DGGPB-18) que refleja mejor el propósito de la Consultoría.
SEDESOL-203-3CV-CI-DGGPB-18 | Especialista en Indicadores Agregados. Contratar un consultor que participe con el laboratorio de Ciencia de Datos de la DGGPB en el diseño, desarrollo e implementación de índices de vulnerabilidad a nivel familia para la plataforma preventiva del SISI. | 220000 | 11805.8052 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2018-09-03; 2015-12-28: 2018-09-10; 2015-12-28: 2018-09-10; 2016-02-17: 2018-09-17; 2018-11-30: 2018-12-31
SEDESOL-207-3CV-CI-DGGPB-18 | Soporte de Infraestructura Tecnológica. Se requiere contar con la colaboración de un consultor que realice actividades de soporte y mantenimiento de Infraestructura Tecnológica y bases de datos, así como la revisión de nuevas implementaciones, mantenimiento de repositorios de archivos y la comunicación orientada a servicios del SISI, a fin de buscar el éxito del proyecto, con la mejor arquitectura y los mejores componentes tecnológicos. | 167300 | 8423.586 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-10-27: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-11-09: NO APLICA; 2015-12-18: 2018-11-19; 2015-12-28: 2018-11-26; 2015-12-28: 2018-11-26; 2016-02-17: 2018-12-03; 2018-11-30: 2018-12-31
Subtotal: |  | 15603451.02 | 852645.1189 | [32 empty] | 10283470.22 | 558438.2903 | 0 | 0 | 4462059.22 | 242937.11
Total |  | 178069108.2224 | 9984103.4888 | [32 empty] | 116247729.82 | 6493048.3314 | 82296204.6 | 4708259.6266 | 90503019.77 | 5116038.0452
CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Tipo de cambio DOF 07/11/2018 $19.8609 |  |  | METODOLOGÍA DE SELECCIÓN |  |  |  | 2015-06-12: US$ Equiv.; 2015-06-24: Examen Previo del Banco
Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan a un determinado método de selección. |  |  | FIRMAS |  |  |  | 2015-06-12: Techos/Limites
|  |  | Selección Basada en Calidad y el Costo |  |  | SBCC | 2015-06-12: Sin límite; 2015-06-24: Igual o superior a $2'000,000
|  |  | Selección Basada en Calidad |  |  | SBC | 2015-06-12: Sin límite; 2015-06-24: Igual o superior a $2'000,000
|  |  | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | SCC | 2015-06-12: 300000; 2015-06-24: Igual o superior a $2'000,000
|  |  | Selección Basada en el Menor Costo |  |  | SBMC | 2015-06-12: 300000; 2015-06-24: Igual o superior a $2'000,000
|  |  | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  | SBPF | 2015-06-12: 300000; 2015-06-24: Igual o superior a $2'000,000
|  |  | Selección con Base en una Sola Fuente |  |  | SSF | 2015-06-12: Sin límite; 2015-06-24: Igual o superior a $2'000,000
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  |  | 3 Curriculum Vitae |  |  | CI-3CVs | 2015-06-12: Sin límite; 2015-06-24: Igual o superior a $400,000
|  |  | Contratación Directa |  |  | CD | 2015-06-12: Sin límite; 2015-06-24: Igual o superior a $400,000
|  |  | Recontrataciones |  |  | RC | 2015-06-12: NO APLICA; 2015-06-24: NO APLICA
Fecha de emisión: |  | 2018-10-16 |  |  |  |  | 2015-06-12: Fecha de Actualización:; 2015-06-24: 2018-11-07
Fecha de No Objeción: |  | 2018-10-22 |  |  |  |  | 2015-06-12: Fecha de no objeción:
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Secretaría de Desarrollo Social
Formulas:
Estimada = +[Estimada]
Real = +[Real]

## Bienes-Obra- SNC
MÉXICO
8447-MX "PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL"
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (12 MESES: 01/18 - 12/18)
PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS (no de consultoría) | [7 empty] | Etapa Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotizaciones | [5 empty] | APERTURA |  | Etapa de Evaluación |  |  |  | Etapa contratación | [5 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Identificador | Tipo de gasto | Descripción Bienes/Servicio de no Consultoría/Obra | Costo Estimado |  | TIPO DE REVISIÓN | Método de Adquisición |  | Finalización de Preparación de Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotización |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | Publicación de Convocatoria (COMPRANET) / Invitación |  | Recepción/ Apertura de Ofertas |  | Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación |  | No objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | Firma de Contrato |  | Registro de Contrato Banco Mundial / Registro NAFIN |  | Fecha Fin del Contrato |  | Nombre Proveedor o Contratista Adjudicado | No. de Contrato | Monto del Contrato |  | Modificaciones del Contrato |  | Monto Total Pagado
|  |  | M.N. | DLS |  | Programado | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real |  |  | M.N. | DLS | M.N. | DLS | M.N. | DLS
SEDESOL-166-CP-B-DGGPB-17 | Bienes | Software de apoyo para análisis y reporteo de información Licenciamientos del tipo de Visual Studio 2017 Professional, IntelliJ, Stat/Tranfer, Adobe Acrobat, Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Prezi, Toad (Suit Oracle); el contar con este software servirá para soportar la operación de las aplicaciones y bases de datos a cargo de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). | 1796710 | 100000 | Posterior | Comparación de Precios |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | 2017-10-02 |  | 2017-10-05 |  | 2017-10-06 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-23 |  | 2017-10-31 | [9 empty] | La DGGPB informó que estos procesos no se llevarán a cabo.
SEDESOL-103-LP-S-DGDR | Servicios de No Consultoría | Seminario de Buenas Practicas en el uso de los recursos del FAIS Contratación para la logística y organización de un evento en donde se lleven a cabo conferencias magistrales y mesas de análisis para de conocer las mejores prácticas en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con base en 3 temáticas: 1) Combate a las carencias sociales, 2) Conversión de recursos y 3) Transparencia y rendición de cuentas. | 6288485 | 350000 | Posterior | Licitación Pública Nacional | Licitación Pública Nacional | 2017-05-08 | 2017-05-03 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-05-22 | 2017-09-14 | 2017-06-12 | 2017-10-12 | 2017-06-16 | 2017-10-18 | 2017-06-19 | 2017-11-09 | 2017-06-19 | 2017-11-10 | 2017-06-23 | 2017-12-20 | 2017-06-30 | 2017-12-17 | Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. | 614.38301.001.2017 | 4575839.36 | 239698.2378 | 0 | 0 | 4575839.36 | 239698.2378 | Contrato terminado
SEDESOL-106-CP-B-DGGPB-CP-16 | Bienes | Software Estadístico para integración de padrones y análisis geo-espacial. 54 licenciamientos del tipo de STATA processor core, Editor de DBF, stat/ Transfer, Adobre Acrobat, Toad EmEditor, Beyond Compare que servirá para el manejo , analisis y transferencia de información necesaria para la integración de padrones. Adicionalmente, se requiere la adquisición de Telerik - Kendo UI DevCraft Ultimate (Para creación de aplicaciones web con HTML 5 y arquitectura MVC) como herramienta de consulta, edición y procesamiento geo-espacial. | 1796710 | 100000 | Posterior | Comparación de Precios |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | 2017-10-02 |  | 2017-10-05 |  | 2017-10-06 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-23 |  | 2017-10-31 | [9 empty] | La DGGPB informó que estos procesos no se llevarán a cabo.
SEDESOL-162-LP-S-DGDR-17 | Servicios de No Consultoría | Seminario de Buenas Prácticas en la ejecución de los recursos del FAIS, su seguimiento y fiscalización.Realización de un seminario donde personal experto de las instancias fiscalizadoras, tanto estatales como federales, expongan a los administradores públicos locales todas las responsabilidades e implicaciones de los ejercicios de fiscalización aplicables al uso de los recursos del FAIS y sus consecuencias para los funcionarios públicos. Se expondrán casos prácticos y se realizarán mesas de análisis con diversos temas para que los municipios o entidades asistan al que se adapte mejor a sus necesidades. | 5800000 | 312904.618 | Posterior | Licitación Pública Nacional |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-11 |  | 2018-05-14 |  | 2018-05-21 |  | 2018-06-11
SEDESOL-173-LP-S-UPRI-17 | Servicios de No Consultoría | Organización del Seminario Internacional de Sistemas de Información Social. Informar a legisladores y actores claves sobre modelos exitosos de registros sociales y padrones de beneficiarios integrados para contribuir a mejorar el entendimiento del alcance de los Sistemas de Información Social, así como sensibilizar a los legisladores sobre la necesidad de dotar al SISI de un marco normativo sólido, y así transformarlo en la puerta de entrada al sistema de protección social en México. | 2000000 | 111314.5694 | Posterior | Licitación Pública Nacional | Licitación Pública Internacional | 2017-08-15 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-09-05 | 2017-08-22 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Asesoría Profesional en EYC, S.A. de C.V. | 613.38301.001.2017 | 1883145.1 | 103481.4512 | 0 | 0 | 1774336 | 97502.2393 | El monto del contrato registrado ($1,883,145.10 MXN) se refiere al monto máximo con IVA, sin embargo el costo final del Servicio fue menor, por lo que el pagó realizado ($1,774,336.00 MXN) cubre en su totalidad la factura del proveedor. Contrato terminado.
SEDESOL-172-LP-S-UPRI-17 | Servicios de No Consultoría | Organización del Seminario Internacional de pobreza extrema. Realizar una mesa de reflexión con expertos en política social para intercambiar puntos de vista para fortalecer la política social. | 8000000 | 431592.5766 | Posterior | Licitación Pública Nacional |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-11 |  | 2018-05-14 |  | 2018-05-21 |  | 2018-06-11 | [9 empty] | La modificación a este proceso fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de sempriembre dee 2017, en el marco de la Misión de Evaluación, en donde se discutió modificar el alcance y por ende el costo. Este proceso reemplaza al Foro Sobre Políticas Sociales, con el mismo número de identificador. Derivado de la planeación 2018 se aumentó el monto estimado. Contrato terminado.
SEDESOL-199-CP-B-DGGPB-18 | Bienes | Componentes informáticos complementarios. Una de las funciones principales de la DGGPB es el análisis y explotación de grandes volúmenes de información así como la conversión a distintos formatos de lectura, por lo que se requiere de herramientas tecnológicas que permitan el uso y presentación de la información hacia el exterior e interior de la SEDESOL. Con la contratación de los derechos de uso de Software se pretende entre otras cosas, el realizar actividades de administración, análisis y publicación de datos, así como, diseño de diagramas y manejo de archivos que contengan grandes volúmenes de información. | 1871026 | 98201.1232 | Posterior | Comparación de Precios |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-05-14 |  | 2018-05-21 |  | 2018-05-28 |  | 2018-06-04 |  | 2018-06-11 |  | 2018-06-18 |  | 2018-07-09
SEDESOL-201-CD-B-DGGPB-18 | Bienes | Licenciamiento Base de Datos Oracle. Con la contratación de los derechos de uso de Licenciamiento de Datos Oracle se pretende entre otras cosas, soportar la operación de las aplicaciones y bases de datos a cargo de esta Dirección General. | 3191490 | 171264.1334 | Posterior | Contratación Directa |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | 2018-08-20 |  | 2018-08-27 |  | 2018-08-27 |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-24 | [9 empty] | Por tratarse de un proceso de Contratación Directa, la justificación que incluye la razonabilidad del costo se encuentran en un documento anexo.
SEDESOL-202-CP-S-DGGPB-18 | Servicios de No Consultoría | Programa piloto de levantamiento muestral 2018. Realizar un programa piloto de levantamiento de información socioeconómica de 600 hogares, siguiendo la metodología de levantamiento muestral del protocolo de atención ante desastres de la DGGPB en el marco del Sistema de Información Social Integral (SISI). | 500000 | 26831.3755 | Posterior | Comparación de Precios |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-07-23 |  | 2018-07-30 |  | 2018-08-06 |  | 2018-08-13 |  | 2018-08-20 |  | 2018-08-27 |  | 2018-12-10
SEDESOL-204-CP-S-DGGPB-18 | Servicios de No Consultoría | Producción del Evento de presentación del Sistema de Información Social (SISI). Se requiere la contratación de un proveedor especializado en la organización y logística de eventos, para que lleve a cabo la producción del evento en el que se presentará el SISI a fin de destacar los beneficios de su implementación, tales como el establecimiento de sinergias entre los distintos órdenes de gobierno y el mejoramiento de la eficacia con la que se utilizan los recursos públicos. Mediante este evento se busca reflejar el compromiso de la SEDESOL de colocarse a la vanguardia tecnológica y la utilidad del uso de herramientas tecnológicas en la política de desarrollo social. Se contará con paneles de discusión sobre la importancia y los retos de su umplementación y se preveé que se desarrollo en un periodo de 3 o 4 horas con la participación de los expertos del BM involucrados en su implementación, funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. | 583480 | 31311.142 | Posterior | Comparación de Precios |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-08-20 |  | 2018-08-27 |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-10 |  | 2018-09-10 |  | 2018-09-17 |  | 2018-10-08
SEDESOL-205-CP-S-DGGPB-18 | Servicios de No Consultoría | Servicio de cómputo en la nube. Contar con un servicio de procesamiento de datos en la nube con servidores virtuales elásticos que puedan crecer verticalmente (procesador y memoria), y horizontalmente (múltiples servidores en horas pico) y un ancho de banda de internet de 200 MB con un 4 nodos de 1.large 2vCPU, 15 GB mem y 16 TB en un ambiente Linux. Esta infraestructura será utilizada para analizar información anonimizada del padrón de beneficiarios para la construcción de las tablas de publicación del servicio http://plataformapreventiva.gob.mx/descarga así como para realizar análisis de imágenes satelitales liberadas por la NASA (Landsat). | 280000 | 14462.1376 | Posterior | Comparación de Precios |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-09-24 |  | 2018-10-01 |  | 2018-10-08 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-22 |  | 2018-12-24
Total: |  |  | 32107901 | 1747881.6758 | [23 empty] | 6458984.46 | 343179.689 | 0 | 0 | 6350175.36 | 337200.4771
CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Tipo de cambio DOF 07/11/2018 $19.8609
Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan a un determinado método de adquisición. | [8 empty] | TECHOS/LIMITES - en US$ Equiv.
|  |  |  | Método de Contratación |  |  |  |  | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios de no consultoría |  | Examen Previo del Banco
|  |  |  | Licitación Pública Internacional |  | LPI |  |  | NO APLICA | Sin Límite | 6000000 | Sin Límite | Igual o superior a $4'000,000
|  |  |  | Licitación Pública Nacional |  | LPN | LPN | LPN | NO APLICA | NO APLICA | 100001 | 5999999 | Igual o superior a $4'000,000
|  |  |  | Comparación de precios |  | CP |  |  | 0 | 500000 | 0 | 100000 | Igual o superior a $4'000,000
|  |  |  | Contratación Directa |  | CD | CD | CD | NO APLICA | NO APLICA | 0 | Sin Límite | Igual o superior a $4'000,000
| Fecha de Emisión Original: |  | 2018-10-16 |  |  | Fecha de Actualización: |  | 2018-11-07
| Fecha de no objeción: |  | 2018-10-22 |  |  | Fecha de no objeción:
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Secretaría de Desarrollo Social

## Transferencias
MÉXICO
Nombre del Proyecto: Sistema de Protección Social
Préstamo/Donación: Préstamo 8447-MX
Método: Transferencias
Tipo de Transferencia (subproyectos, subsidios, etc.) | Identificador | Componente | Monto estimado de la transferencia |  | % de financiamiento | Número de beneficiarios | Firma del Contrato / Convenio |  | Fecha de Transferencia |  | Monto final transferido |  | Observaciones
|  |  | M.N. | USD |  |  | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | M.N. | USD
CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan al tipo de transferencia.
Fecha de emisión: |  | DD/MM/AA | [6 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  | DD/MM/AA
Fecha de No Objeción: |  | DD/MM/AA | [6 empty] | Fecha de no objeción: |  |  |  | DD/MM/AA
UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
(nombre dependencia/responsable)

## Conceptos
Tipo de revisión | Método de selección Firma | Método de selección Individuo | Método de selección | Tipo de gasto
Previa | Selección Basada en Calidad y el Costo | 3 Curriculum Vitae | Licitación Pública Internacional | Bienes
Posterior | Selección Basada en Calidad | Contratación Directa | Licitación Pública Nacional | Servicios de No Consultoría
| Selección Basada en el Menor Costo | Recontrataciones | Comparación de Precios | Obra
| Selección Basada en Presupuesto Fijo | Prácticas Comerciales | Contratación Directa
| Selección con Base en una Sola Fuente |  | Prácticas Comerciales
Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
Prácticas Comerciales