REPUBLIQUE DU NIGER

**************

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, DE L’ALPHABETISATION, DE

LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

**************

SECRETARIAT GENERAL

**************

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA PREMIERE PHASE DU PAEQ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

| I. Dispositions Générales |
| --- |
|  | Informations sur le pays: Pays : Niger Bénéficiaire : République du Niger Dénomination du Projet : Projet d’Appui à une Education de Qualité Références du Crédit : Niger Fonds Commun d’appui à l’Éducation de Base (TF016565 Partenariat Mondiale pour l’Éducation / Banque Mondiale et ## Agence Française de Développement) Agence d’Exécution du Projet : Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la promotion des Langues Nationales, et de l’Education Civique Date d’approbation du Plan par la Banque : 5 juin 2014 Période couverte par le présent plan de passation des marchés : 2014-2015 |

II. Travaux

2.1 Seuils d’examen préalable:

Procédures de passation de marchés de travaux Abréviation Seuil (exprimé en US Dollar) Commentaires Méthodes de passation des marchés 1 Appel d’Offres international AOI >=5 000 000 Sur la base des nouveaux seuils 2 Appel d’Offres National AON >50 000 et < 5 000 000 Les deux premiers marchés ou tous autres marchés sélectionnés par la banque 3 Consultation de Fournisseur CF >=50 000 4 Entente Directe ED Tout montant

| 2.2 Calendrier de passation des marchés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Réf. No. | Description du marché | Montant estimatif US$ | Méthode | Présélection (oui/non) | Marge de Préférence (oui/non) | Examen par la Banque (Prior / Post) | Date probable d’ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A : Infrastructures Scolaires |
| 1 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) | 2,743,300 | AON | NON | NON | Priori | 15/011/2014 | 15/12/2014 | Niamey |
| 2 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 110 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) | 2,011,700 | AON | NON | NON | Priori | 1/12/2014 | 02/01/2015 | Tahoua |
| 3 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 40 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) | 731,500 | AON | NON | NON | Priori | 15/12/2014 | 15/012015 | Tillabéry |
| 4 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 90 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 1) | 1,646,000 | AON | NON | NON | Priori | 1/11/2014 | 1/12/2015 | Zinder |
| 5 | Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I | 5450000 | AON | NON | NON | Priori | 01/02/2015 | 01/03/2015 | Tahoua |
| 6 | Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I | 545000 | AON | NON | NON | Priori | 01/02/2015 | 01/03/2015 | Tillabéry |
| 7 | Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I | 545000 | AON | NON | NON | Priori | 01/02/2015 | 01/03/2015 | Zinder |
| 8 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 150 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) | 27980000 | AON | NON | NON | Priori | 15/4/2015 | 15/5/2015 | Niamey |
| 9 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 110 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) | 1,865,400 | AON | NON | NON | Priori | 1/05/2015 | 1/06/2015 | Tahoua |
| 10 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 40 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) | 746,200 | AON | NON | NON | Priori | 15/05/2015 | 15/06/2015 | Tillabéry |
| 11 | Appel d'Offre Travaux Approche MOA pour la construction de 80 salles de classes et des latrines du cycle de Base I (Tranche 2) | 1,492,400 | AON | NON | NON | Priori | 1/06/2015 | 1/07/2015 | Zinder |
| 2B : Formation Initiale et Continue des Enseignants |
| 12 | Appel d’Offre pour les Travaux de Construction de 3 ENI (Dosso, Maradi, Zinder) | 3,186,000 | AON | Non | Non | Priori | 15/12/2014 | 15/01/2015 | - |

III. Fournitures, et services (autres que les services de consultants)

| 3.1 Seuils d’examen préalable: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procédures de passation de marchés de fournitures services autres que consultants |
|  |  | Abréviation | Seuil (exprimé en US Dollar) | Commentaires |
|  | Type de procédures |  |  |  |
| 1 | Appel d’offres International | AOI | >= 500 000 | sur la base des nouveaux seuils |
| 2 | Appel d’offres National | AON | <500 000 | Les deux premiers marchés ou tous autres sélectionnés par la banque dans le PPM |
| 3 | Consultation de fournisseurs | CF | <50 000 | 50 000 |
| 4 | Entente directe | ED | Tout marché |  |
| 3.2 Calendrier de passation des marchés |  |  |  |
| Réf. No. | Description du marché | Montant estimatif US$ | Méthode | Présélection (oui/non) | Marge de Préférence (oui/non) | Examen par la Banque (Prior / Post) | Date probable d’ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| Acquisition du matériel informatique (tous composantes) |
| 1 | Acquisition du matériel informatique et de communication pour : -- supervision et contrôle des travaux ; --Direction de l’Evaluation des Apprentissages ; -- coordination du projet ; | 100,000 | AON | NON | NON | Priori | 01/09/2014 | 01/10/2014 | Pour les 2 Ministères |
| Acquisition du matériel roulant (tous composantes) |
| 2 | Acquisition du matériel roulant (pour la coordination du projet et contrôle des travaux) | 450,000 | AON | NON | NON | Priori | 01/11/2014 | 02/01/2015 | Pour les deux Ministères |
| 1A : Infrastructures Scolaires |
| 3 | Mobilier de 150 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1) | 359,400 | AON | NON | NON | Priori | 15/02/2015 | 15/03/2015 | Niamey |
| 4 | Mobilier de 110 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1) | 263,600 | AON | NON | NON | Priori | 15/02/2015 | 15/03/2015 | Tahoua |
| 5 | Mobilier de 40 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1) | 95,900 | AON | NON | NON | Posteriori | 15/02/2015 | 15/03/2015 | Tillabéry |
| 6 | Mobilier de 90 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 1) | 215,700 | AON | NON | NON | Posteriori | 15/02/2015 | 15/03/2015 | Zinder |
| 7 | Mobilier de 25 salles de classes du cycle de Base I (MOD) | 60,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/06/2015 | 01/07/2015 | Tahoua |
| 8 | Mobilier de 25 salles de classes du cycle de Base | 60 ,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/06/2015 | 01/07/2015 | Tillabéry |
| 9 | Mobilier de 25 salles de classes du cycle de Base I | 60 000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/06/2015 | 01/07/2015 | Zinder |
| 10 | Mobilier de 150 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2) | 366,700 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/09/2015 | 01/10/2015 | Niamey |
| 11 | Mobilier de 110 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2) | 244,400 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/09/2015 | 01/10/2015 | Tahoua |
| 12 | Mobilier de 40 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2) | 97,800 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/09/2015 | 01/10/2015 | Tillabéry |
| 13 | Mobilier de 80 salles de classes du cycle de Base I (Tranche 2) | 195,500 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/09/2015 | 01/10/2015 | Zinder |
| 2A : Moyens Pédagogiques |
| 14 | Impression des manuels du nouveau curriculum des trois premières années de Base I pour l’expérimentation | 100,000 | AON | NON | NON | Postériori | 15/12/2014 | 15/01/2015 | - |
| 15 | Impression des outils d’enseignement en langues nationales des trois premières années pour l’ensemble des écoles Base I | 543,000 | AOI | NON | NON | Priori | 30/01/2015 | 21/03/2015 | - |
| 16 | Edition et impression des manuels et guides CI-CP-CE1 d'initiation à la lecture et aux maths | 1,479,000 | AOI | NON | NON | Priori | 16/12/2014 | 06/02/2015 | - |
| 2B : Formation Initiale et Continue des Enseignants |
| 17 | Acquisition du mobilier et des équipements ENI de Doutchi | 100,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/04/2015 | 01/06/2015 | Dosso |
| 18 | Acquisition du mobilier et des équipements ENI de Tessaoua | 100,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/04/2015 | 01/06/2015 | Maradi |
| 19 | Acquisition du mobilier et des équipements ENI de Magaria | 100,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/04/2015 | 24/06/2015 | Zinder |
| 20 | Acquisition matériel informatique et photocopieurs des 3 nouvelles ENI | 105,000 | AON | NON | NON | Postériori | 01/04/2015 | 01/06/2015 | - |
| 21 | Impression des outils supplémentaires de formation initiale et continue sur l’apprentissage de la lecture | 169,000 | AON | NON | NON | Postériori | 26/04/2015 | 17/06/2015 | - |
| 2C : Amélioration et Suivi des Acquis Scolaires |
| 22 | Impression des instruments d’évaluation nationale, d’évaluation diagnostic de la lecture et rapport d’évaluation | 50,000 | AON | NON | NON | Postériori | 15/12/2014 | 15/02/2015 |  |
| 3 : Renforcement des Capacités de Gestion |
| 23 | Impression des modules de formation des CGDES | 50,000 | AON | NON | NON | Postériori | 15/12/2014 | 15/01/2015 | - |
| 24 | Acquisition de mobilier et d’équipement de bureau pour la coordination du projet | 15,000 | CF | NON | NON | Postériori | 30/07/2014 | 21/09/2014 |  |
| 25 | Acquisition de logiciels de gestion financière (2) et assistance technique pour leur gestion | 16 000 | CF | NON | NON | Postériori | 20/08/2014 | 11/10/2014 | - |

| IV Sélection des Consultants |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Examen préalable: |  |  |
|  | Méthode de sélection | Abréviations | Seuil d’examen préalable |
| 1 | Sélection Fondée sur la qualité technique et le cout | SFQC | > 200.000 $ EU et les deux premiers marchés sélectionnés par la banque sur le PPM pour les montants inférieurs à 200 000 USD Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque |
| 2 | Sélection Fondée sur la qualité | SFQ |  |
| 3 | Sélection Fondée sur la qualification des consultants | QC |  |
| 4 | Sélection au moindre coût | SMC |  |
| 5 | Sélection dans le cadre d’un budget déterminé | SCBD |  |
| 6 | Sélection au moindre coût | SMC |  |
| 7 | Sélection d’un consultant individuel | CI | > 100.000 $ EU et les contrats de personnel de gestion du projet au niveau central et régional Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque |
| 8 | Sélection par Entente directe | SED | Tout contrat |

4.2  Calendrier de passation

| Réf. No. | Description du marché | Montant estimatif US$ | Méthode | Présélection (oui/non) | Marge de Préférence (oui/non) | Examen par la Banque (Prior / Post) | Date probable d’ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A : Infrastructures Scolaires |
| 1 | Recrutement d'un Bureau d’appui à la construction des infrastructures (Constructions Scolaire & ENI) | 1,000,000 | SFQC | N/A | N/A | Priori | 01/08/2014 | 01/10/2014 |  |
| 2 | Sélection d’un e MOD pour la construction des infrastructures scolaires (I) | 122,000 | SFQ | N/A | N/A | Priori | 01/09/2014 | 01/11/2014 |  |
| 3 | Sélection d’une MOD pour la construction des infrastructures scolaires (II) | 122,000 | SFQ | N/A | N/A | Priori | 01/09/2014 | 01/11/2014 |  |
| 5 | Bureaux d’Etudes pour MOA pour la supervision des salles de classe de la 1ère tranche de la Phase 1 | 357,000 | SFQC | N/A | N/A | Priori | 01/09/2014 | 01/11/2014 |  |
| 6 | Bureaux d’Etudes pour MOA pour la supervision des salles de classe de la 2ème tranche de la Phase 1 | 339,000 | SFQC | N/A | N/A | Priori | 01/03/2015 | 01/05/2015 |  |
| 7 | Etude des sols 3 ENI | 10 000 | ED | N/A | N/A | Priori | 25/09/2014 | 25/10/2014 |  |
| 1B : Amélioration de la Scolarisation des Filles |
| 7 | Recrutement d’un expert en appui à l’élaboration d’un plan détaillé des activités sur l’amélioration de la scolarisation des filles | 15,000 | CI | N/A | N/A | Postériori | 06/8/2014 | 06/10/2014 |  |
| 1C : Nutrition et Hygiène en Milieu Scolaire |
| 8 | Révision des modules de formation des enseignants (eau, hygiène, assainissement) | 10,000 | CI | N/A | N/A | Postériori | 06/8/2014 | 06/10/2014 |  |
| 2A : Intrants et Manuels Pédagogiques |
| 9 | Recrutement d’un expert en appui à la révision des manuels et guides de CI et conception des manuels et guides de CP | 50,000 | CI | N/A | N/A | Postériori | 22/01/2015 | 18/05/2015 |  |
| 2B : Formation Initiale et Continue des Maitres |
| 10 | Bureaux d’Etudes pour la supervision des travaux des 3 ENI | 160,000 | SFQC | N/A | N/A | Postériori | 01/09/2014 | 01/10/2014 | - |
| 11 | Révision des manuels du nouveau curriculum pour l’expérimentation (classe CI) et conception des manuels pour l’expérimentation (classe CP) | 30,000 | CI | N/A | N/A | Postériori | 01/09/2014 | 01/10/2014 | - |
| 12 | Recrutement d’un expert pour le développement d’outils pour l’apprentissage précoce en lecture | 50,000 | CI | N/A | N/A | postériori | 30/11/2014 | 09/01/2015 | - |
| 13 | Recrutement des experts langues nationales pour le développement des outils didactiques pour l’apprentissage précoce en lecture et ressources de lecture en langues nationales (1-5 experts) | 30,000 | QC | N/A | N/A | Postériori | 15/01/2015 | 15/02/2015 | - |
| 14 | Recrutement d’un expert pour le (i) développement des outils de formation initiale des enseignants et la formation des formateurs des ENI; (ii) développement des outils de formation continue des enseignants et la formation de l’encadrement pédagogique | 50,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 17/12/2014 | 26/01/2015 | - |
| 15 | Recrutement des experts langues nationales pour (i) le développement des outils de formation initiale des enseignants et la formation des formateurs des ENI; (ii) développement des outils de formation continue des enseignants et la formation de l’encadrement pédagogique (1-5 experts) | 30,000 | QC | N/A | N/A | Postériori | 31/12/2014 | 09/02/2015 | - |
| 2C : Suivi des Acquis Scolaires |
| 16 | Recrutement d’un expert niveau international sur les systèmes nationaux d’évaluation des acquis des élèves | 50,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 01/04/2015 | 05/08/2015 | - |
| 17 | Développement des outils nationaux d’évaluation et des outils d’évaluation diagnostique pour l’apprentissage de la lecture (1 expert langue – 1 exp mathématiques – 1 exp psychométricien – 5 exp langues nationales) | 100,000 | SFQC | N/A | N/A | Priori | 27/04/2015 | 31/08/2015 | - |
| 3A : Renforcement des Capacités du MEP |
| 18 | Recrutement d'un Bureau d'experts en Appui à Maitrise d'Ouvrage auprès du MEP | 3,500,000 | SFQC | N/A | N/A | Priori | 23/07/2014 | 16/11/2014 | - |
| 19 | Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication, et création d'un site web | 60,000 | SFQC | N/A | N/A | Postériori | 15/09/2014 | 15/10/2014 | - |
| 3B : Appui à la Gestion des Ecoles |
| 20 | Recrutement d’un expert pour l’élaboration du manuel règlementaire pour les subventions d’écoles et subvention des filles | 15,000 | CI | N/A | N/A | Postériori | 01/08/2014 | 01/09/2014 | - |
| 21 | Recrutement d’une ONG pour les audits indépendants du programme de subvention des écoles et subvention des filles | 25,000 | SFQC | N/A | N/A | Postériori | 15//09/2014 | 15/10/2014 |  |
| 3C : Gestion et Coordination du Projet |
| 22 | Recrutement de l'auditeur externe des comptes du projet | 30,000 | SMC | N/A | N/A | Priori | 01/10/2014 | 01/11/2014 | Pour les comptes des deux Ministères- |
| 23 | Recrutement d’un Coordonnateur du Projet | 30,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/05/2014 | 15/06/2014 | - |
| 24 | Recrutement d’un Spécialiste Principale en Gestion Financière (court terme) | 20,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/05/2014 | 15/06/2014 | - |
| 25 | Recrutement d’un Spécialiste Principal en Passation des Marches (court terme) | 20,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/05/2014 | 15/06/2014 | - |
| 26 | Recrutement d’un Comptable (court terme) | 10,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/07/2014 | 15/08/2014 | - |
| 27 | Recrutement d’un Spécialiste à temps partiel pour le Suivi de la Mise en Œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations | 6,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/08/2014 | 15/09/2014 | - |

N/A : Non applicable

Légende:

| AON : Appel d’offres national | DEP : Direction des Etudes et de la Programmation |
| --- | --- |
| AOI : Appel d’offres International AMI : Avis à manifestation d’intérêt | DCIP : Direction des Curricula et des Innovations Pédagogiques CGDES : Comité de Gestion des Etablissements scolaires |
| CF : Consultation de Fournisseurs | DPSF : Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles |
| SFQC: Sélection fondée sur la qualité technique et le coût | BSS : Bureau de la Santé scolaire |
| DIES: Direction des Infrastructures et Equipements Scolaires | DDEP : Direction Départementale de l’Enseignement Primaire |
| DMP : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public DESAS/O : Direction de l’Evaluation, du Suivi des Acquis Scolaires et de l’Orientation | DREP : Direction Régionale de l’Enseignement Primaire NIGETIP : Agence Nigérienne des Travaux d’Intérêt Public |
| AAC : Appel à candidature SED : Sélection par Entente Directe | CI : Consultants Individuels |

REPUBLIQUE DU NIGER

**************

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

**************

SECRETARIAT GENERAL

**************

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA PREMIERE PHASE DU PAEQ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

| I. Dispositions Générales |
| --- |
|  | Informations sur le pays: Pays : Niger Bénéficiaire : République du Niger Dénomination du Projet : Projet d’Appui à une Education de Qualité Références du Crédit : Niger Fonds Commun d’appui à l’Éducation de Base (TF016565 Partenariat Mondiale pour l’Éducation / Banque Mondiale et ## Agence Française de Développement) Agence d’Exécution du Projet : Ministère des Enseignements Secondaires Date d’approbation du Plan par la Banque : 5 juin 2014 Période couverte par le présent plan de passation des marchés : 2014-2015 |

II. Travaux

2.1 Seuils d’examen préalable:

Procédures de passation de marchés de travaux Abréviation Seuil (exprimé en US Dollar) Commentaires Méthodes de passation des marchés 1 Appel d’Offres international AOI >=5 000 000 Sur la base des nouveaux seuils 2 Appel d’Offres National AON >50 000 et < 5 000 000 Les deux premiers marchés ou tous autres marchés sélectionnés par la banque 3 Consultation de Fournisseur CF >=50 000 4 Entente Directe ED Tout montant

| 2.2 Calendrier de passation des marchés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Réf. No. | Description du marché | Montant estimatif US$ | Méthode | Présélection (oui/non) | Marge de Préférence (oui/non) | Examen par la Banque (Prior / Post) | Date probable d’ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A : Infrastructures Scolaires |
| 1 | Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 55 salles de classes et des latrines du cycle de Base t II | 1,200000 | AON | NON | NON | Priori | 01/02/2015 | 01/03/2015 | Tahoua |
| 2 | Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 55 salles de classes et des latrines du cycle de Base II | 1,200,000 | AON | NON | NON | Priori | 01/02/2015 | 01/03/2015 | Tillabéry |
| 3 | Appel d’Offre Travaux Approche MOD pour la construction de 55 salles de classes et des latrines du cycle de Base II | 1,200,000 | AON | NON | NON | Priori | 01/02/2015 | 01/03/2015 | Zinder |

III. Fournitures, et services (autres que les services de consultants)

| 3.1 Seuils d’examen préalable: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procédures de passation de marchés de fournitures services autres que consultants |
|  |  | Abréviation | Seuil (exprimé en US Dollar) | Commentaires |
|  | Type de procédures |  |  |  |
| 1 | Appel d’offres International | AOI | >= 500 000 | sur la base des nouveaux seuils |
| 2 | Appel d’offres National | AON | <500 000 | Les deux premiers marchés ou tous autres sélectionnés par la banque dans le PPM |
| 3 | Consultation de fournisseurs | CF | <50 000 | 50 000 |
| 4 | Entente directe | ED | Tout marché |  |
| 3.2 Calendrier de passation des marchés |  |  |  |
| Réf. No. | Description du marché | Montant estimatif US$ | Méthode | Présélection (oui/non) | Marge de Préférence (oui/non) | Examen par la Banque (Prior / Post) | Date probable d’ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| 1A : Infrastructures Scolaires |
| 1 | Mobilier de 55 salles de classes du cycle de Base II (MOD) | 132,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/06/2015 | 01/07/2015 | Tahoua |
| 2 | Mobilier de 55 salles de classes du cycle de Base II (MOD) | 132,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/06/2015 | 01/07/2015 | Tillabéry |
| 3 | Mobilier de 55 alles de classes du cycle de Base t II (MOD) | 132,000 | AON | NON | NON | Posteriori | 01/06/2015 | 01/07/2015 | Zinder |
| 2A : Moyens Pédagogiques |
| 4 | Achat et livraison des manuels et guides du maître de Base II (6ieme et 5ieme) | 1,553,000 | AOI | NON | NON | Priori | 15/12/2014 | 15/02/2015 | - |
| 5 | Acquisition de matériels pédagogiques collectifs pour collèges (ouvrages de bibliothèque, lot de cartes et planches et matériels de sciences) | 1,000,000 | AOI | NON | NON | Priori | 18/03/2015 | 09/05/2015 | - |

| IV Sélection des Consultants |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Examen préalable: |  |  |
|  | Méthode de sélection | Abréviations | Seuil d’examen préalable |
| 1 | Sélection Fondée sur la qualité technique et le cout | SFQC | > 200.000 $ EU et les deux premiers marchés sélectionnés par la banque sur le PPM pour les montants inférieurs à 200 000 USD Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque |
| 2 | Sélection Fondée sur la qualité | SFQ |  |
| 3 | Sélection Fondée sur la qualification des consultants | QC |  |
| 4 | Sélection au moindre coût | SMC |  |
| 5 | Sélection dans le cadre d’un budget déterminé | SCBD |  |
| 6 | Sélection au moindre coût | SMC |  |
| 7 | Sélection d’un consultant individuel | CI | > 100.000 $ EU et les contrats de personnel de gestion du projet au niveau central et régional Tous les TDRS doivent être soumis á l’avis préalable de la banque |
| 8 | Sélection par Entente directe | SED | Tout contrat |

4.2  Calendrier de passation

| Réf. No. | Description du marché | Montant estimatif US$ | Méthode | Présélection (oui/non) | Marge de Préférence (oui/non) | Examen par la Banque (Prior / Post) | Date probable d’ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A : Infrastructures Scolaires |
| 1 | Sélection d’une MOD pour la construction des infrastructures scolaires (III) | 122,000 | SFQ | N/A | N/A | Priori | 01/09/2014 | 01/11/2014 |  |
| 2 | Etudes de sols collèges urbains | 5 000 | ED | N/A | N/A | Priori | 25/08/2014 | 25/09/2014 |  |
| 3C : Gestion et Coordination du Projet |
| 3 | Recrutement d’un Coordonnateur du Projet | 30,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/08/2014 | 15/09/2014 | - |
| 4 | Recrutement d’un Spécialiste Principale en Gestion Financière (court terme) | 20,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/08/2014 | 15/09/2014 | - |
| 5 | Recrutement d’un Spécialiste Principal en Passation des Marches (court terme) | 20,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/08/2014 | 15/09/2014 | - |
| 6 | Recrutement d’un Comptable (court terme) | 10,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/08/2014 | 15/09/2014 | - |
| 7 | Recrutement d’un Spécialiste à temps partiel pour le Suivi de la Mise en Œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations | 6,000 | CI | N/A | N/A | Priori | 15/09/2014 | 15/10/2014 | - |
| 8 | Revue Organisationnelle du Ministère | 100000 | CQ | N/A | N/A | Priori | 15/11/2014 | 15/01/2015 |  |

N/A : Non applicable

Légende:

| AON : Appel d’offres national | DEP : Direction des Etudes et de la Programmation |
| --- | --- |
| AOI : Appel d’offres International AMI : Avis à manifestation d’intérêt | DCIP : Direction des Curricula et des Innovations Pédagogiques CGDES : Comité de Gestion des Etablissements scolaires |
| CF : Consultation de Fournisseurs | DPSF : Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles |
| SFQC: Sélection fondée sur la qualité technique et le coût | BSS : Bureau de la Santé scolaire |
| DIES: Direction des Infrastructures et Equipements Scolaires | DDEP : Direction Départementale de l’Enseignement Primaire |
| DMP : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public DESAS/O : Direction de l’Evaluation, du Suivi des Acquis Scolaires et de l’Orientation | DREP : Direction Régionale de l’Enseignement Primaire NIGETIP : Agence Nigérienne des Travaux d’Intérêt Public |
| AAC : Appel à candidature SED : Sélection par Entente Directe | CI : Consultants Individuels |

# Text boxes

89700