PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU PROJET D’URGENCE DES FILETS SOCIAUX DU MALI –MAI 2014 – OCTOBRE 2015

MISE A JOUR N° 05

- GENERALITES

- Informations sur le Projet

Pays: 	MALI

Emprunteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Nom du projet : PROJET D’URGENCE DES FILETS SOCIAUX DU MALI « JIGISEMEJIRI »

Don : N° H835-ML

Agence d’exécution du Projet : UNITE  TECHNIQUE DE  GESTION DES FILETS SOCIAUX

- Date d’approbation du plan de passation des marchés :

Date d’approbation du plan original : 27 mai 2013

Date d’approbation du plan mis à jour n°2 : 5 Juillet  2013

Date d’approbation du plan mis à jour n° 3 : 21 janvier 2014

Date d’approbation du plan mis à jour n° 4 : 16 avril 2014

Date d’approbation du plan mis à jour n° 5 : 19 mai 2014

- Date de l’avis général de passation des marchés : sans objet

- Période couverte par le présent plan de passation de marchés : MAI 2014 – OCTOBRE 2015

- Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que les services de consultants.

2.1 Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés:

| N° | Méthode de passation | Seuil de revue préalable de la Banque (US Dollar) | Contrats soumis à la revue préalable de la Banque |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AOI et AOIR (Fournitures) | ≥1,000,000 | Tous |
| 2. | AON (Fournitures) | <1,000,000 | Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM |
| 5. | AOI (Services autres que services de consultants) | ≥1,000,000 | Tous |
| 6. | AON (Services autres que services de consultants) | <1,000,000 | Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM |
| 7. | Consultation de fournisseurs (Fournitures) et Consultation pour les services autres que les services de consultants | <100,000 | Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM |
| 8. | Entente Directe | Tous les montants | Tous |

2.	Appel d’offres international avec pré-qualification. NON APPLICABLE

3.	Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.19 des Directives pour la passation des marchés) : NON APPLICABLE

- Référence au manuel applicable : Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet « Jigisèmèjiri », Juillet 2013

- Tous autres arrangements sur la passation des marchés: NON APPLICABLE

##### Plans de passation de marchés:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Description du Contrat | Montant estimatif (US$) | Méthode de passation de marchés | Préqualifica-tion (Oui/Non) | Préférence Nationale (Oui/Non) | Revue par la Banque (A priori / A posteriori) | Date prévue ouverture des plis | Commentaires |
|  | Acquisition de 8 Kits serveur pour la mise en place du SIG (1 ordinateur serveur et accessoires, 7 ordinateurs station de travail/serveur et accessoires, 6 ordinateurs portables pour les nouveaux ASE et 12 disques durs externes pour la sauvegarde) aux niveaux central et déconcentré | 90 000 | CF | Non | Non | A Posteriori | 30 juillet 2014 |  |
|  | Acquisition d'un véhicule station wagon pour l'UTGFS | 68 000 | CF | Non | Non | A Posteriori | 4 septembre 2014 |  |
|  | Acquisition de matériels bureautiques (7 photocopieur PF et 23 Appareils photos) et de 3 petits coffre-fort pour l'UTGFS | 26000 | CF | Non | Non | A Posteriori | 11 juin 2014 |  |
|  | Acquisition de PNP (farine enrichie) pour la région de Sikasso | 395 000 | AON | Non | Non | A Priori | 29 août 2014 |  |
|  | Acquisition de PNP (farine enrichie) pour la région de Koulikoro | 394 000 | AON | Non | Non | A Priori | 5 septembre 2014 |  |
|  | Acquisition de PNP (farine enrichie) pour la région de Kayes | 777 000 | AON | Non | Non | A Posteriori | 19 aout 2014 |  |
|  | Reproduction de Kit de communication et d'IEC/mesures d'accompagnement | 80 000 | CF | Non | Non | A Posteriori | 26 juillet 2014 | Marché à clientèle |
|  | Acquisition de 16 motos pour les nouveaux ASL | 54 400 | CF | Non | Non | A Posteriori | 14 juin 2014 |  |
|  | Achat de carburant pour l’UTGFS | 48 000 | CF | Non | Non | A Posteriori | 15 juillet 2014 | Marché à clientèle |
|  | Acquisition de 17 motos et 100 Chambres à air de secours pour les travaux de collecte et de traitement des données et enregistrement des ménages bénéficiaires de TM | 60 000 | CF | Non | Non | A posteriori | 1 juin 2014 |  |
|  | Acquisition de 4 ordinateurs portables, de 16 cartes mémoire, de 14 clés internet et de 10 Appareils photos pour les travaux de collecte et de traitement des données et enregistrement des ménages bénéficiaires de TM | 12 600 | CF | Non | non | A Posteriori | 15 mai 2014 |  |
|  | Acquisition de 5 petits groupes électrogènes pour les travaux de collecte et de traitement des données et enregistrement des ménages bénéficiaires de TM | 2 000 | CF | Non | Non | A Postériori | 15 mai 2014 |  |
|  | Total Fournitures | 2 007 000 |  |  |  |  |  |  |

Légende:

AON : Appel d’Offres national

CF : Consultation de Fournisseurs

III Sélection de Consultants

- Revue préalable de l’IDA : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l’Emploi de consultants :

|  | Méthodes de Sélection | Seuil de revue préalable (Dollars des Etats-Unis) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants) | = ou >US$1,000,000 | Pas de commentaires |
| 2. | Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants) | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif | Pas de commentaires |
| 3. | Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels) | Pas de seuil | Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM |
| 4. | Sélection par Entente Directe (Consultants Individuels) | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif | Pas de commentaires |
| 5. | Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l’élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation; contrats pour des missions d’assistance financière; contrats d’audit financier; contrats d’audit de la passation des marchés, contrats d’audit technique; contrats pour les questions environnementales et sociales; contrats pour des missions juridiques | Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif | Il ne s’agit pas de méthodes de sélection proprement-dites; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à la revue a priori. |

- Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux: pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d’un coût estimatif inférieur à l’équivalent de 200,000 US$ par contrat, la liste restreinte peut être entièrement  constituée de firmes de consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des consultants.

- Tous autres arrangements sur la sélection de consultants: NON APPLICABLE

- Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Description des services | Montant estimatif (US$) | Méthode de Sélection | Revue par la Banque Mondiale (A priori/A posteriori) | Date prévue pour la remise des propositions | Commentaires |
| 10 | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire pour la région de Kayes à partir de 2015 | 280 372 | QC | A priori | 30 juillet 2014 |  |
| 11 | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire à Gao | 108 227 | QC | A posteriori | 13 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire à Sikasso 2ème semestre 2014 | 88 000 | QC | A posteriori | 30 juin 2014 |  |
| 12 | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire à Sikasso (2ème phase) à partir de 2015 | 391 000 | SFQC | A priori | 30 juillet 2014 |  |
| 17 | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire pour la région de Mopti | 403 405 | SFQC | A priori | 8 août 2014 |  |
| 21 | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire pour la région de Ségou | 673 358 | SFQC | A priori | 12 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'une agence de paiement pour les services de transfert monétaire à Koulikoro à partir de 2015 | 294 875 | QC | A priori | 11 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'un consultant pour l'étude de référence | 250 000 | ED | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de l'étude d'impact | 450 000 | SFQC | A priori | 6 septembre 2014 |  |
|  | Recrutement d’1 second agent de liaison pour Kita dans la région de Kayes | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d’1 second agent de liaison pour Diéma dans la région de Kayes | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d’1 second agent de liaison pour Nioro du Sahel dans la région de Kayes | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d’un second agent de liaison pour Nara dans la région de Koulikoro | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d’1 second agent de liaison pour le cercle de Gao dans la région de Gao | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d’un agent N°1 de liaison pour le cercle de Youwarou dans la région de Mopti | 8 820 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d’un agent N°1 de liaison pour le cercle de Youwarou dans la région de Mopti | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Koro dans la région de Mopti | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Bankass dans la région de Mopti | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Baroueli dans la région de Ségou | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de bla dans la région de Ségou | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement de 1 agent de liaison pour le cercle de Tominian dans la région de Ségou | 8 860 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Yorosso | 216 000 | QC | A posteriori | 10 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Kolondiéba | 216 000 | QC | A posteriori | 12 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Koutiala | 216 000 | QC | A posteriori | 16 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Dioila | 216 000 | QC | A posteriori | 23 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Nara | 216 000 | QC | A posteriori | 27 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Kolokani | 216 000 | QC | A posteriori | 28 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Nioro du sahel | 216 000 | QC | A posteriori | 31 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Diéma | 216 000 | QC | A posteriori | 2 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Kita | 216 000 | QC | A posteriori | 6 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Youwarou | 216 000 | QC | A posteriori | 17 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Koro | 216 000 | QC | A posteriori | 19 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Bankass | 216 000 | QC | A posteriori | 25 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Baraoueli | 216 000 | QC | A posteriori | 8 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Bla | 216 000 | QC | A posteriori | 16 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Tominian | 216 000 | QC | A posteriori | 19 août 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour Bamako | 216 000 | QC | A posteriori | 23 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'une ONG pour les mesures d'accompagnement pour le cercle de Gao | 216 000 | QC | A posteriori | 29 juillet 2014 |  |
|  | Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Kayes | 14 400 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Koulikoro | 14 400 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Ségou | 14 400 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Mopti | 14 400 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Gao | 14 400 | CI | A priori | NA |  |
|  | Recrutement d'un chargé de suivi évaluation de la région de Sikasso | 14 400 | CI | A priori | NA |  |
|  | Total Services de consultants | 5 651 599 |  |  |  |  |

Légende:

SFQC : Sélection fondée sur la qualité et le coût

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

CI : Sélection de Consultants Individuels

SED : Sélection par entente directe

# Text boxes

88620