## Fournitures
Pays/Organisation: SENEGAL/UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR
Projet : Gouvernance et Financement de l'Enseignement supérieur axés sur les Résultats) | [12 empty] | Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires
Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
Crédit : 4945-SN |  | DONNEES DE BASE | [10 empty] | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  |  | Mis au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | N° de l'Appel d'Offres | Montant Estimatif en 000 $ EU | Montant Estimatif en 000 FCFA | Mode de Passation | Pre-or Post Qualification | Revue à priori ou à posteriori | Revue a priori ou a posteriori | Plan vs. Réalisé | Prép & Soumission par Agence d'Ex | Date de Non-objection | UNDB on-line GATEWAY Presse nationale | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | Date du Non-objection | Plan vs. Réalisé | Montant du Marché en Dollars EU '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Ouverture Lettre de crédit | Arrivée Fournitures | Réception des Fournitures
Durée normale des étapes | [6 empty] | Si préqualification |  |  | Plan | 4 - 7 sem | 1 - 1.5 sem | 1.5 - 2 sem | 6 à | 12 sem | 1.5 - 3 sem | 1 - 1.5 sem | Plan |  | 1 sem | 1.5-3 sem
[7 empty] | ajoutez 7-13 sem |  |  | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Liste des Contracts
Acquisition de matériels informatiques,de réseaux et de logiciels | n° 1 |  | 01 | 208.2803 | 98100 | AON |  |  | a priori | Plan | 2014-02-15 | 2014-03-02 | 2014-03-17 | 2014-03-09 | 2014-04-23 | 2014-05-13 | 2014-05-28 | Plan |  | 2014-06-17 | 2014-07-17 |  | 2014-09-15 | 2014-09-30
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Acquisition de mobiliers de bureau |  |  | 2 | 80.983 | 38143 | AON |  |  | a priori | Plan | 2014-02-15 | 2014-03-02 | 2014-03-17 | 2014-03-09 | 2014-04-23 | 2014-05-13 | 2014-05-28 | Plan |  | 2014-06-17 | 2014-07-17 |  | 2014-09-15 | 2014-09-30
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Acquisition de ressources numériques pour la BU |  |  | 01/ED | 48.0212 | 22618 | ED |  |  | a priori | Plan | 2014-03-15 | 2014-03-30 |  | NA | NA | NA | NA | Plan |  | NA | 2014-04-29 |  | 2014-05-09 | 2014-05-09
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Achat de carburant |  |  | 01/CF | 4.3312 | 2040 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-06-10 | 2014-06-25 | NA | NA | Plan |  | 2014-07-02 | 2014-07-07 |  | 2014-07-17 | 2014-07-19
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Amphi de rentrée |  |  | 02/CF | 12.7389 | 6000 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-02-01 | 2014-02-16 | NA | NA | Plan |  | 2014-02-23 | 2014-02-28 |  | 2014-03-31 | 2014-04-05
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Impression guide de l'étudiant |  |  | 03/CF | 8.4926 | 4000 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-01-01 | 2014-01-11 | NA | NA | Plan |  | 2014-01-16 | 2014-01-21 |  | 2014-02-10 | 2014-02-15
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Organisation journée porte ouverte |  |  | 04/CF | 0 |  | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-03-20 | 2014-04-04 | NA | NA | Plan |  | 2014-04-24 | 2014-04-29 |  | 2014-05-14 | 2014-05-21
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Acquisition d'ouvrage pour la BU |  |  | 05/CF | 38.2166 | 18000 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-02-15 | 2014-03-02 | NA | NA | Plan |  | 2014-03-09 | 2014-03-14 |  | 2014-03-29 | 2014-04-05
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Acquisition de banque de numérisation |  |  | 06/CF | 4.2845 | 2018 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-02-15 | 2014-03-02 | NA | NA | Plan |  | 2014-03-09 | 2014-03-14 |  | 2014-03-29 | 2014-04-05
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Acquisition de licence pour la BU |  |  | 07/CF | 2.1231 | 1000 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 2014-02-15 | 2014-03-02 | NA | NA | Plan |  | 2014-03-09 | 2014-03-14 |  | 2014-03-29 | 2014-04-05
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Disposition incitatives aux apprentissages |  |  | 08/CF | 25.4777 | 12000 | CF |  |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 30/06/2014 | 15/07/2014 | NA | NA | Plan |  | 30/07/2014 | 05/08/2014 |  | 15/08/2014 | 2014-08-20
[10 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Rayonnage pour la BU |  |  | 09/CF | 8.4926 | 4000 | [5 empty] | NA | NA |  | 30/06/2014 | 15/07/2014 | NA | NA | Plan |  | 30/07/2014 | 05/08/2014 |  | 15/08/2014 | 2014-08-20
TOTAL |  |  |  | 441.4416 | 207919
1 Dollar EU = 471 FCFA ( Taux conversion PAD)
[9 empty] | 30000 | 471 | 63.6943
Formulas:
Date de Non-objection = +[Prép & Soumission par Agence d'Ex]+15
Avis Particulier = +[Date de Non-objection]+15
Période d'appel d'offres = +[Date de Non-objection]+7
Clôture et Ouverture = +[Période d'appel d'offres]+45
Evaluation des Offres = +[Clôture et Ouverture]+20
Date du Non-objection = +[Evaluation des Offres]+15
Date Attribution du Marché = +[Date du Non-objection]+20
Date Attribution du Marché = +[Clôture et Ouverture]+7
Date Signature du Marché = +[Date Attribution du Marché]+30
Date Signature du Marché = +[Date de Non-objection]+30
Arrivée Fournitures = +[Date Signature du Marché]+60
Réception des Fournitures = +[Arrivée Fournitures]+15
Réception des Fournitures = +[Date Signature du Marché]+10

## Approb-Fournitures
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour Fournitures
| Approbation initiale | Mise-à-jour

## Travaux
Plan initial de Passation des Marchés des Travaux : Le ……………..
Pays/Organisation: SENEGAL/UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR
Projet : Projet Gouvernance et Financement de l'Enseignement supérieur axés sur les résultats (PGF-Sup) | [9 empty] | Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier |  | Dans les cas de revue aposteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires
Crédit : 4945-SN |  | DONNEES DE BASE | [9 empty] | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  |  | Mis au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description | Numéro de l'appel d'offre | Nombre du Lot | Au Forfait ou Quantités | Méthode de Passation de Marchés | Montant Estimatif en 000 Dollars EU | Montant Estimatif en 000 FCFA | Pre-or Post Qualification | Revue à priori ou à posteriori | Plan vs. Réalisé | Prép & Soumission par Agence d'Ex | Date de Non-objection | UNDB on-line Presse nationale | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | Date du Non-objection | Plan vs. Réalisé | Montant du Marché en Dollars EU '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Réception provisoire | Réception définitive | Coût final
Durée normale des étapes | [6 empty] | Si préqualification |  | Plan | 4 - 7 sem | 1 - 1.5 sem | 1.5 - 2 sem | 1.5 - 2 sem | 6 à | 12 sem | 1.5 - 3 sem | Plan |  | 1 sem | 1.5-3 sem
[7 empty] | ajoutez 7-13 sem |  | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Liste des Contracts
Réhabilitation ufr santé | 01 | 1 | FF | CF | 35,03 | 22000 | Post | Priori | Plan | 2014-02-15 | 2014-03-02 | NA | 2014-03-05 | 2014-03-20 | 2014-03-30 | 2014-04-14 | Plan |  | 2014-04-19 | 2014-04-24 | 2014-06-23 | 2014-12-20
[9 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé
Sécurisation des salles informatique | 02 | 1 | FF | CF | 35,05 | 10000 |  | a posteriori | Plan | NA | NA |  | 30/06/2013 | 15/07/2013 | NA | NA | Plan |  | 30/07/2013 | 05/08/2013 |  | 15/08/2013 | 2013-08-20
Coût Total | [5 empty] | 32000 |  |  | Plan | [7 empty] | Plan | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[9 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Formulas:
Date de Non-objection = +[Prép & Soumission par Agence d'Ex]+15
Clôture et Ouverture = +[Période d'appel d'offres]+15
Evaluation des Offres = +[Clôture et Ouverture]+10
Date du Non-objection = +[Evaluation des Offres]+15
Date Attribution du Marché = +[Date du Non-objection]+5
Date Signature du Marché = +[Date Attribution du Marché]+5
Exécution du Marché = +[Date Signature du Marché]+60
Réception définitive = +[Exécution du Marché]+180

## Approb-Travaux
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour Travaux
| Approbation initiale | Mise-à-jour

## Consultants
Plan initial de Passation des Marchés : le……….
Pays/Organisation : SENEGAL/Université Assene Seck de Ziguinchor
Projet : Projet Gouvernance et Financement Enseignement axés sur les résultats | [9 empty] | Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)
Crédit : 4945-SN |  |  | Type de Contrat |  |  |  |  | Préparation Demande de Propositions |  |  |  | Liste Restreinte |  |  | Propositions de Consultants |  | Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) | [5 empty] | Négociations |  |  | Mise-au-point du Marché |  |  |  | Exécution du Marché |  |  |  | Observations
Description | N° du contrat | Mode de Passation | Marché au Forfait ou au Temps-Passé | Montant estimatif en 000 $ EU | Montant estimatif en 000 FCFA | Revue a priori ou a posteriori | Plan vs. Réalisé | Prép & Soumission | Date Non-objection | Date Publication | Période avant liste restreinte | Date Soumission | Date Non-objection | Plan vs. Réalisé | Date de l'Invitation | Date Soumission et Ouverture T | Soumission Rapport T | Non-objection Rapport T | Ouverture Propositions Financiéres | Soumission Rapport Eval (T) & (F) Combiné | Non-objection Rapport (T) & (F) combiné | Plan vs. Réalisé | Négociations | Soumission projet de contrat | Non-objection Négociations | Montant du Contrat négocié en $ EU '000 | Attribution du Marché | Signature Contrat | Plan vs. Réalisé | Mobilisation Paiement Advance | Projet de Rapport | Rapport final | Coût final
[7 empty] | Plan | 3 - 6 sem | 1 - 2 sem | 1 - 1.5 sem | 2 sem |  | 1 - 2 sem | Plan | 4 à | 12 sem | 2 - 3 sem | 0.5 - 2 sem | 2 sem | 1 - 2 sem | 1 - 1.5 sem | Plan | 2 sem | 1 - 2 sem | 1 - 2 sem |  | 1 sem | 1 - 3 sem | Plan
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Recrutement d'un techno pédagogue | 1 | CI | FF | 12.7389 | 6000 | a priori | Plan | NA | NA |  |  | NA | NA | Plan | NA | NA |  | 2014-11-04 | NA | NA | NA | Plan | 2014-11-14 | 2014-11-21 | 2014-12-06 |  | 2014-12-11 | 2014-12-16 | Plan | NA | NA | NA
[7 empty] | Réalisé |  |  | 2014-02-12 | 2014-03-14 |  |  | Réalisé |  |  | 2014-10-20 |  |  |  |  | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation en E-Learning | 2 | CI | FF | 22.3524 | 10528 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2014-02-15 | 2014-02-25 | NA | NA | 2014-02-25 | NA | NA | Plan | 2014-03-07 | NA | NA |  | 2014-03-12 | 2014-03-17 | Plan | NA | 2014-04-06 | 2014-04-16
[7 empty] | Réalisé | [14 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation du PER en Pédagogie universitaire | 3 | CI | FF | 21.2314 | 10000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2014-02-15 | 2014-02-25 | NA | NA | 2014-02-25 | NA | NA | Plan | 2014-03-07 | NA | NA |  | 2014-03-12 | 2014-03-17 | Plan | NA | 2014-04-06 | 2014-04-16
[7 empty] | Réalisé | [14 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation des representants des étudiants en leadership | 4 | CI | FF | 10.6157 | 5000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2014-08-15 | 2014-08-25 | NA | NA | 2014-08-25 | NA | NA | Plan | 2014-09-04 | NA | NA |  | 2014-09-09 | 2014-09-14 | Plan | NA | 2014-10-04 | 2014-10-14
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation en tutorat pour les étudiants de niveau master 2 | 5 | CI | FF | 10.6157 | 5000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-02-15 | 2014-02-25 | NA | NA | 2014-02-25 | NA | NA | Plan | 2014-03-07 | NA | NA |  | 2014-03-12 | 2014-03-17 | Plan | NA | 2014-04-06 | 2014-04-16
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé |  | NA | NA
Formation des membres de la Cellule Assurance Qualité | 6 | CI | FF | 21.9873 | 10356 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2012-12-15 | 2012-12-25 | NA | NA | 2012-12-25 | NA | NA | Plan | 2013-01-04 | NA | NA |  | 2013-01-09 | 2013-01-14 | Plan | NA | 2013-02-03 | 2013-02-13
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Evaluation des master | 7 | CI | FF | 40.3822 | 19020 | a priori | Plan | NA | NA | 2012-12-20 | 2013-01-03 | NA | NA | Plan | NA | NA | 2013-01-18 | 2013-02-02 | NA | NA | NA | Plan | 2013-02-12 | 2013-02-27 | 2013-03-14 |  | 2013-03-19 | 2013-03-24 | Plan | NA | NA | NA
[7 empty] | Réalisé | [14 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation en gestion administrative du PER ayant une responsabilité administrative | 8 | CI | FF | 6.3694 | 3000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-03-30 | 2014-04-09 | NA | NA | 2014-04-09 | NA | NA | Plan | 2014-04-19 | NA | NA |  | 2014-04-24 | 2014-04-29 | Plan | NA | 2014-05-19 | 2014-05-29
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation en technique de recherche d'emploi | 9 | CI | FF | 4.2463 | 2000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-02-10 | 2014-02-25 | NA | NA | 2014-02-25 | NA | NA | Plan | 2014-03-07 | NA | NA |  | 2014-03-12 | 2014-03-17 | Plan | NA | 2014-04-01 | 2014-04-11
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Développement des fonctions des services | 10 | CI | FF | 4.2463 | 2000 | a priori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-02-01 | 2014-02-06 | NA | NA | 2014-02-06 | NA | NA | Plan | 2014-02-11 | 2014-02-18 | 2014-03-05 |  | 2014-03-10 | 2014-03-15 | Plan | NA | 2014-06-13 | 2014-06-28
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation du PATS en LMD | 11 | CI | FF | 4.2463 | 2000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-04-30 | 2014-05-10 | NA | NA | 2014-05-10 | NA | NA | Plan | 2014-05-20 | NA | NA |  | 2014-05-25 | 2014-05-30 | Plan | NA | 2014-06-19 | 2014-06-29
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | NA | NA | NA
Formation du PATS en GAR | 12 | CI | FF | 21.2314 | 10000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-03-30 | 2014-04-09 | NA | NA | 2014-04-09 | NA | NA | Plan | 2014-04-19 | NA | NA |  | 2014-04-24 | 2014-04-29 | Plan | NA | 2014-05-19 | 2014-05-29
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation du PATS en TIC | 13 | CI | FF | 4.2463 | 2000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 2014-05-30 | 2014-06-09 | NA | NA | 2014-06-09 | NA | NA | Plan | 2014-06-19 | NA | NA |  | 2014-06-24 | 2014-06-29 | Plan | NA | 2014-07-19 | 2014-07-29
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé
Formation des responsables financiers en gestion financieres | 14 | CI | FF | 6.7941 | 3200 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 15/02/14 | 25/02/14 | NA | NA | 25/02/14 | NA | NA | Plan | 05/03/14 | NA | NA |  | 10/03/14 | 15/03/14 | Plan | NA | 25/04/14 | 05/05/14
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | NA | NA | NA
Formation en passation des marchés | 15 | CI | FF | 12.7389 | 6000 | a posteriori | Plan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plan | 05/02/2014 | 25/02/2014 | NA | NA | 25/02/2014 | NA | NA | Plan | 05/03/2014 | NA | NA |  | 10/03/14 | 15/03/14 | Plan | NA | 22/04/14 | 30/04/14
[7 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé |  | 1900-01-14 | 1900-01-29 |  |  |  | Réalisé | NA | NA | NA
TOTAL |  |  |  | 204.0425 | 96104
1 Dollar EU = 471 FCFA ( Taux conversion PAD)
Formulas:
Non-objection Rapport T = +[Soumission Rapport T, row below]+15
Non-objection Rapport T = +[Soumission Rapport T]+15
Négociations = +[Non-objection Rapport T]+10
Négociations = +[Ouverture Propositions Financiéres]+10
Soumission projet de contrat = +[Négociations]+7
Non-objection Négociations = +[Soumission projet de contrat]+15
Non-objection Négociations = [Soumission projet de contrat]+15
Attribution du Marché = +[Non-objection Négociations]+5
Attribution du Marché = +[Négociations]+5
Signature Contrat = +[Attribution du Marché]+5
Période avant liste restreinte = +[Date Publication]+30
Soumission Rapport T = +[Période avant liste restreinte]+220
Soumission Rapport T = [Période avant liste restreinte]+15
Date Soumission et Ouverture T = +[Propositions de Consultants]+10
Ouverture Propositions Financiéres = +[Date Soumission et Ouverture T]+0
Ouverture Propositions Financiéres = [Date Soumission et Ouverture T]+0
Projet de Rapport = +[Signature Contrat]+20
Rapport final = +[Projet de Rapport]+10
UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR
*********** __________________/UASZ/CAB-REC/SG
RECTORAT
*******
BP : 523 - Ziguinchor / Téléphone / Fax : 33 991.68.09 Ziguinchor, le ………………………..

## Approb-Consultants
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour Consultants
| Approbation initiale | Mise-à-jour

## Consultants 2
Pays/Organisation: |  | Pour des Marchés dans le cadre des Projets approuvés après mai 2002
Projet/Programme: |  | Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection | [5 empty] | Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)
Prêt/Crédit #: |  | Type de Contrat | ne sont pas nécessaires |  |  | Préparation Demande de Propositions |  |  |  | Liste Restreinte |  |  | Propositions de Consultants |  | Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Autorisation Négociations (N) pour Projets Approuvés Après mai 2002 | [5 empty] | Projet de Contrat |  | Mise-au-point du Marché |  |  |  | Exécution du Marché
Description* | Méthode de Séction | Marché au Forfait ou au Temps-Passé | Montant estimatif en $ EU '000 | Revue à priori ou à posteriori | Plan vs. Réalisé | Prép & Soumission | Date Non-objection | Date Publication | Période avant liste restreinte | Date Soumission | Date Non-objection | Plan vs. Réalisé | Date de l'Invitation | Date Soumission et Ouverture T | Soumission Rapport T | No-objection Rapp. Eval (T) et (N) | Ouverture Propositions Financiéres | Préparation Rapport Eval (T) & (F) | Negociations (N) | Plan vs. Réalisé | Date Soum. Contrat paraphé | Date Non-objection | Montant du Contrat négocié en $ EU '000 | Attribution du Marché | Signature Contrat | Plan vs. Réalisé | Mobilisation Paiement Avance | Projet de Rapport | Rapport final | Coût final
Durée normale des étapes |  |  |  |  | Plan | 3 - 6 sem | 1 - 2 sem | 1 - 1.5 sem | 2 sem |  | 1 - 2 em | Plan | 4 à | 12 sem | 2 - 3 sem | 0.5 - 2 sem | 2 sem | 1 - 2 sem | 2 sem | Plan | 1 - 2 sem | 1 - 2 sem |  | 1 sem | 1 - 3 sem | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
Liste des Contracts
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
[5 empty] | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan | [5 empty] | Plan
[5 empty] | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé | [5 empty] | Réalisé
Coût Total |  |  | 0 |  | Plan | [6 empty] | Plan | [7 empty] | Plan |  |  | 0 |  |  | Plan |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | Réalisé | [6 empty] | Réalisé | [7 empty] | Réalisé |  |  | 0 |  |  | Réalisé |  |  |  | 0
Ne remplir que les cellules grises!

## Approb-Consultants 2
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour Consultants 2
| Approbation initiale | Mise-à-jour